**Протокол № 7**

заседания Проектного офиса по координации и реализации национальных и региональных проектов на территории Суоярвского района

г. Суоярви 3 сентября 2020 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район», руководитель Проектного офиса Петров Роман Витальевич

Члены Проектного офиса:

|  |  |
| --- | --- |
|  Окрукова Л.А. | Заместитель Главы Администрации, заместитель руководителя Проектного офиса |
| Кракулева А.Г. | Начальник финансового управления |
| Спиридонов Н.Б. | Начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства |
| Киселева И.В. | Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия Суоярвского района» |
|

|  |
| --- |
| Хлопкина О.А. |

 | Председатель МКУ «ЦУМИиЗР»  |
| Смирнова Е.Н. | Начальник отдела образования и социальной политики |
| Ваниева А.И. | Ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики |

**Вопрос № 1:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Жилье», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

* 1. Информацию принять к сведению.
	2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Жилье», реализуемого на территории Суоярвского района.
	3. Взять на контроль показатель «Объем жилищного строительства» до 01.10.2020. При необходимости и невозможности исполнения данного показателя подготовить обращение в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

**Вопрос № 2:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

 **Решили:**

2.1. Информацию принять к сведению.

* 1. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 3:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

3.1. Информацию принять к сведению.

* 1. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 4:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Культура» регионального проекта «Культурная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Культура» регионального проекта «Культурная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

4.3. Взять на контроль исполнение показателей по национальному проекту «Культура» регионального проекта «Культурная среда», реализуемого на территории Суоярвского района до 01.10.2020.

**Вопрос № 5:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Демография» региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», реализуемых на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Демография» региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», реализуемых на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 6:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

6.1. Информацию принять к сведению.

6.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 7:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

7.1. Информацию принять к сведению.

7.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 8:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Социальная активность», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

8.1. Информацию принять к сведению.

8.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Социальная активность», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 9:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Современная школа», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

9.1. Информацию принять к сведению.

9.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Современная школа», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 10:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

10.1. Информацию принять к сведению.

10.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 11:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

11.1. Информацию принять к сведению.

11.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 12:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Учитель будущего», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

12.1. Информацию принять к сведению.

12.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Учитель будущего», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 13:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Смирнова Е.Н., Начальник отдела образования и социальной политики.

**Решили:**

13.1. Информацию принять к сведению.

13.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 14:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Улучшение ведения предпринимательской деятельности», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Ваниева А.И., ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

14.1. Информацию принять к сведению.

14.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Улучшение ведения предпринимательской деятельности», реализуемого на территории Суоярвского района.

14.3. Взять на контроль выполнение показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» до 01.11.2020. При необходимости и невозможности исполнения данного показателя подготовить обращение в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия по его корректировке.

**Вопрос № 15:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Ваниева А.И., ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

15.1. Информацию принять к сведению.

15.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», реализуемого на территории Суоярвского района.

15.3. Взять на контроль выполнение показателя «Количество выданных Фондом по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия микрозаймов субъектам МСП» до 01.10.2020. При необходимости и невозможности исполнения данного показателя подготовить обращение в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия по его корректировке.

**Вопрос № 16:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Ваниева А.И., ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

16.1. Информацию принять к сведению.

16.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

16.3. Взять на контроль выполнение показателя «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках национального проекта» до 01.10.2020. При необходимости и невозможности исполнения данного показателя подготовить обращение в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия по его корректировке.

**Вопрос № 17:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Популяризация предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Ваниева А.И., ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

17.1. Информацию принять к сведению.

17.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Популяризация предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 18:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Ваниева А.И., ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

18.1. Информацию принять к сведению.

18.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», реализуемого на территории Суоярвского района.

18.3. Подготовить письмо в Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о снятии показателя «Количество вновь созданных крестьянских фермерских хозяйств» до 01.10.2020.

**Вопрос № 19:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Промышленный экспорт», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Ваниева А.И., ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

19.1. Информацию принять к сведению.

19.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Промышленный экспорт», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 20:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Ваниева А.И., ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

20.1. Информацию принять к сведению.

20.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района.

20.3. Подготовить письмо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о корректировке показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района до 01.10.2020.

**Вопрос № 21:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Ваниева А.И., ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

21.1. Информацию принять к сведению.

21.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемого на территории Суоярвского района.

21.3. Подготовить письмо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о снятии показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта» до 01.10.2020.

**Вопрос № 22:** Рассмотрение и утверждение отчета за август 2020 года по национальному проекту «Экология» регионального проекта «Чистая вода», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Хлопкина О.А., Председатель МКУ «ЦУМИиЗР».

**Решили:**

22.1. Информацию принять к сведению.

22.2. Утвердить отчет за август 2020 года по национальному проекту «Экология» регионального проекта «Чистая вода», реализуемого на территории Суоярвского района.

22.3. Взять на контроль исполнение показателей «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» и «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения» до 01.11.2020.

Руководитель Проектного офиса,

Глава Администрации Р.В. Петров

Протокол вела: Л.А. Окрукова