Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район» за 2021 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 22.06.2021 № 472 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район».

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации МО «Суоярвский район» ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета муниципального образования в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 01.10.2020 № 595 (с изменением от 19.02.2021 № 88) осуществлялась реализация17 муниципальных программ.

Финансирование в 2021 году осуществлялось по 12 муниципальным программам, в рамках реализации которых, было предусмотрено средств из бюджетов всех уровней в сумме **948 234,0 тысяч рублей,** фактически выделено **900 556,8 тыс. рублей** или 95 % от общего запланированного объема.

В 2021 году на 100 % выполнен запланированный уровень расходов по 6 муниципальным программамиз 12:

- «Молодежь Суоярвского района»;

- «Ветеран»;

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальной налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском районе»;

-«Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском районе»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории муниципального образования «Суоярвский район».

Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе отчетных данных в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями по следующим показателям:

*1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)*

Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и их плановых значений по каждому индикатору (показателя).

*2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы.*

Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств.

*3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).*

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,95;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,85;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,75.

Результаты комплексной оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств с учетом хода их реализации и представлены в Приложении 1.

По результатам комплексной оценки эффективности выполнения 17 муниципальных программ:

- 14 программ имеют высокоэффективный уровень;

- 2 программы имеют средний уровень;

- 1 программы удовлетворительный уровень.

Вывод:

Анализ комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ признаны эффективными, но требуют корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объемов финансирования программы.

Таким образом, для достижения более динамичного развития района во всех стратегических направлениях ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать в 2022 году:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации программ в 2021 году и принять соответствующие меры по их устранению недопущению в плановом периоде;

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;

- рассматривать возможность увеличения объема предоставления муниципальными учреждениями платных услуг;

- рассмотреть вопрос по актуализации программ.

Приложение №1

**Комплексная оценка эффективности реализации**

**муниципальных программ за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ | Уровень финансирования% | Оценка выполненияцелевых индикаторов  план/факт | Уровень эффективности % | Комплексная оценка эффективности |
| 1. | «Развитие образования» | 95,4 | 53/53 | 1 | Высокая |
| 2. | «Молодежь Суоярвского района» | 100 | 3/3 | 1 | Высокая |
| 3. | «Развитие культуры» | 98,3 | 16/12 | 0,85 | Средней |
| 4. | «Ветеран» | 100 | 1/1 | 1 | Высокая |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» | 99,4 | 7/7 | 1 | Высокая |
| 6. | «Управление муниципальными финансами» | 88,1 | 10/6 | 0,75 | Удовлетворительная |
| 7. | «Осуществление полномочий местной администрацией» | 95,3 | 29/18 | 0,87 | Средняя |
| 8. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальной налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском районе» | 100 | 4/4 | 1 | Высокая |
| 9. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории муниципального образования «Суоярвский район» | 100 | 7/6 | 1 | Высокая |
| 10. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Суоярвский район» | 97,2 | 5/5 | 1 | Высокая |
| 11. | «Обеспечение жильем молодых семей» | 100 | 2/2 | 1 | Высокая |
| 12. | «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском районе» | 100 | 7/7 | 0,95 | Высокая |
| 13. | «Оздоровление муниципальных финансов» | 100 | 1/1 | 1 | Высокая |
| 14. | «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном районе» | Не финансировалась | 5/4 | 1 | Высокая |
| 15. | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Суоярвского района» | Не финансировалась | 3/3 | 1 | Высокая |
| 16. | «Развитие информационного общества на территории МО «Суоярвский район» | Не финансировалась | 3/3 | 1 | Высокая |
| 17. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района» | Не финансировалась | 4/4 | 1 | Высокая |

Пояснительная записка

к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

1. Отделом образования и социальной политики Администрации в отчетном году осуществлялась реализация муниципальной программы *«Развитие образования».*

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 15.03.2017 № 139(с изменениями).

Плановое финансирование программы на 2021 год из средств бюджета было предусмотрено в размере 420 586,9тыс. рублей, фактическое исполнение составило 401 360,1 тыс. рублей или 95,4% от годового плана.

В ее состав входит 5 подпрограмм:

1. Развитие общего и дополнительного образования.

2. Социальная политика.

3. Отдых и оздоровление детей.

4. Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Фактическое исполнение подпрограммы 1 *«*Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования*»* за отчётный период составило 386 808,1 тыс. рублей, или 95,5% к плановому финансированию.

Средства были использованы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, подвоз обучающихся и укрепление материально-технической базы учреждений.

Количество учреждений и мест в них за отчётный период не изменилось.

В Суоярвском районе функционирует:

- 7 муниципальных общеобразовательных учреждений

- 2 дошкольных образовательных учреждения и дошкольные группы на базе 6 школ

- 1 учреждение дополнительного образования

- 1 учреждение спортивной подготовки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |
| Всего по району из них: | 10 | 10 |
| Школы (город/село)  Обучающиеся (город/село) | 7  (2/5)  1674 (1107/567) | 7  (2/5)  1585 (1053/532) |
| ДОУ, дошкольных групп/воспитанники всего (город/село) | 2/6  644 (444/200) | 2/6  569 (393/176) |
| Учреждения дополнительного образования/ воспитанники | 1  648 | 1/  722 |

Все образовательные учреждения района функционируют в нормальном режиме, укомплектованы квалифицированными кадрами.

Общая численность детей, получающих дошкольные образовательные услуги составляет 569 человек. (2020 г. -644). В сфере дошкольного образования в Суоярвском районе достигнут целевой показатель, установленный майским Указом Президента РФ № 599: 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. В единой очереди на получение места в дошкольном учреждении состоят только дети в возрасте до трех лет – 62 ребенка. Учет детей осуществляется с использованием единой информационной системы «Электронное образования Республики Карелия». Ежегодно детям предоставляется около 100 мест в детских садах.

В районе функционирует 7 общеобразовательных школ (1-основная и 6-средних) с общей численностью 1585 человек (снижение к соответствующему периоду на 89 обучающихся (6 %).

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- финансирование подвоза учеников (осуществлялся ежедневный подвоз 146 школьников из малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктов к месту учебы и обратно.

Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно осуществляется по 8 маршрутам, общая протяженность маршрутов 172,6 км. При перевозках задействовано 6 единиц автотранспортной техники, весь автотранспорт оснащен системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, сотрудники обучены.

В 2021 году был выполнен большой объём работ по косметическому ремонту в муниципальных образовательных организациях Суоярвского района для поддержания нормативного состояния перед началом нового учебного года. Были проведены работы по оборудованию горячим водоснабжением медицинских кабинетов, туалеты оборудованы кабинками и дверями с запорами, установлены дополнительные раковины на пищеблоках, проведены косметические ремонты и др.

В МОУ «Поросозерская СОШ» было приобретено оборудование для создания и развития школьного спортивного клуба.

- В МОУ «Суоярвская СОШ» установлено открытое плоскостное спортивное сооружение (спортивная площадка), которая оснащена спортивным оборудованием.

На основании соглашения в 4 общеобразовательных организациях Суоярвского района разработана проектная документация на проведение капитальных ремонтов зданий:

- МОУ «Суоярвская СОШ», г. Суоярви, ул. Победы, 40. на следующие виды работ: капитальный ремонт фасада здания, капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения и слаботочных сетей здания, капитальный ремонт кровли здания.

- МОУ Найстенъярвская СОШ, п. Найстенъярви, ул. Ленина, 29 на следующие виды работ: капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения и слаботочных сетей здания, капитальный ремонт инженерных систем отопления, водопровода и канализации здания, капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт кровли.

- МОУ Вешкельская средняя школа, с. Вешкелица, ул. Гагарина, 4 на следующие виды работ: капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения и слаботочных сетей здания, капитальный ремонт инженерных систем отопления, водопровода и канализации здания, капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт кровли.

- МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Больничная, 14а на следующие виды работ: капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения и слаботочных сетей здания, капитальный ремонт инженерных систем отопления, водопровода и канализации здания, капитальный ремонт фасада.

- МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9 на следующие виды работ: капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения и слаботочных сетей здания, капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт инженерных систем, водопровода и канализации здания, капитальный ремонт инженерных систем отопления.

- на обеспечение горячим питанием младших школьников выделено 7 740,8 тыс. рублей. Показатель охвата горячими завтраками или обедами составляет 100%.

Стоимость бесплатного школьного обеда начальных классов составляет 75,05 рублей, обеда для льготной категории учеников за счет программы «Адресная социальная помощь» -56 рублей.

В 2021 году 302 обучающихся в области художественной направленности приняли участие в конкурсных мероприятиях, из них 93 - стали победителями и 112 – призерами; в спортивной направленности - 146 участников соревнований, из них 8 стали победителями и 58 призерами. В 20 международных конкурсных мероприятиях, проводимых в 2021 году, приняли участие - 45 детей из них 24 стали победителями, а 21 призерами.

На территории Суоярвского района реализуются региональные проекты – «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Современная школа». В 2021 году создан и функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (в Найстенъярвской школе), в одно общеобразовательное учреждение (Лахколампинская школа) поступило оборудование для создания цифровой образовательной среды.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов детей со всей России. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 47 человек по 10 учебным предметам.  
В соответствии с квотой Суоярвский район на республиканском этапе представляли 18 обучающихся. Призером олимпиады по биологии стал Зайцев Глеб, девятиклассник Поросозерской средней школы.

В Суоярвском районе досуг молодежи организован путем организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализации дополнительных общеразвивающих программ в школах и «МОУ ДОШИ» г.Суоярви, программ спортивной подготовки в МБУ Суоярвская спортивная школа, посещение клубов в учреждениях культуры города и района. По району достигнут охват в 75 % детей дополнительным образованием.

Фактическое исполнение подпрограммы 2 *«*Организация отдыха и оздоровление детей*»* за отчётный год составило 1428,3 тыс. рублей, или 72,9% от планового финансирования (плановый показатель результативности исполнен. Дополнительное соглашение с Министерством образования и спорта РК об уменьшении объема предусмотренных средств заключено, однако не были отозваны лимиты предусмотренных средств из бюджета МО «Суоярвский район»).

В 2021 году было организовано 10 оздоровительных лагерей на базе 6 образовательных учреждений района. Организованным отдыхом было охвачено 345 человека, что составляет 22% от общего количества школьников. Все дети в оздоровительных лагерях были застрахованы от несчастных случаев за счет средств местного бюджета. В соответствии с Соглашением МО РК целевой показатель по охвату детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации (252 ребенка) достигнут. В августе 17 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из Суоярвского муниципального района направлены на отдых и оздоровление в пансионат «Юбилейный» (г. Туапсе Краснодарский край).

В 2021 году в рамках реализации программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» было трудоустроено 85 подростков. На возмещение затрат работодателям на выплату заработной платы из средств муниципальной программы «Развитие образования Суоярвского района» было выделено 185 тыс. руб. Рабочие места для трудоустройства подростков предоставили 14 работодателей, в том числе 6 муниципальных образовательных учреждений. Больше всех ребят трудилось в следующих образовательных учреждениях района: МОУ "Найстеньярвская средняя общеобразовательная школа" – 15 чел., МОУ "Поросозерская средняя общеобразовательная школа" – 14 чел., МОУ "Суоярвская средняя средняя общеобразовательная школа" и МОУ Лахколампинская средняя общеобразовательная школа  – по 10 чел.

Кроме общеобразовательных учреждений рабочие места подросткам предоставили Муниципальное учреждение культуры "Суоярвская централизованная библиотечная система" и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная больница».

В школах подростки работали в библиотеке, занимались благоустройством пришкольной территории, выполняли мелкий ремонт школьной мебели и спортивного инвентаря, ухаживали за растениями на пришкольном участке и т.д.

Фактическое исполнение подпрограммы 3 *«*Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций*»* за отчётный год составило 612,0 тыс. рублей, или 99,2% от планового финансирования.

Средства направлены на текущий ремонт зданий, на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности организаций и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния.

Во всех образовательных организациях приобретены или перезаряжены первичные средства пожаротушения, проведены огнезащитные пропитки чердачных помещений, проведены работы по дооборудованию и ремонту АПС.

В 2021 году был выполнен большой объём работ по косметическому ремонту в муниципальных образовательных организациях Суоярвского района для поддержания нормативного состояния перед началом нового учебного года. Были проведены работы по оборудованию горячим водоснабжением медицинских кабинетов, туалеты оборудованы кабинками и дверями с запорами, установлены дополнительные раковины на пищеблоках, проведены косметические ремонты и др.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило укрепить и усовершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, в части предотвращения риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Фактическое исполнение подпрограммы 4 *«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности*»* за отчётный год составило 140,0 тыс. рублей, исполнено 100%.

Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы. В рамках мероприятий подпрограммы в 2021 году проведена замена светильников на энергосберегающие и увеличена мощность присоединения к электрическим сетям на общую сумму 140 тыс. рублей (освоение 100%).

Фактическое исполнение подпрограммы 5 *«*Социальная политика*»* за отчётный год составило 12371,6 тыс. рублей, или 97,6% от планового финансирования.

В рамках подпрограммы «Социальная политика» производилась компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также было организовано питание школьников по государственной программе Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (питание школьников). В течение 2021 года в среднем компенсацию родительский платы за содержание детей в детском саду получали 317 родителей (на первого 20 5 – 104 чел., на второго 50 % - 147 чел., на третьего и последующих 70 % - 66 чел.), бесплатно питалось 626 малообеспеченных школьников

*В 2021 году программой и входящими в её состав подпрограммами предусмотрено достижение 53 индикатора, из которых 53 достигнуты.*

*Муниципальная программы «Развитие образования» по результатам комплексной оценки признаётся высокой– (1,0).*

***2. Муниципальная программа «Молодежь Суоярвского района».***

Программа утверждена постановлением администрации района от 29.06.2015 № 475(с изменениями).

Финансирование программы на 2021 год из средств районного бюджета составило 203,2 тыс. рублей- исполнение –100%.

Работа с молодёжью строилась посредством муниципальных программ направленных на патриотическое воспитание, на профилактику асоциальных явлений, выявление и поддержку талантливой молодежи, развитие волонтерского движения.

В рамках реализации программы при взаимодействии с учреждениями культуры, образования, спорта проведено с участием молодёжи 13 мероприятий, среди которых, молодёжные конкурсы, фестивали, акции. Все мероприятия проведены либо в онлайн формате, либо с применением мер санитарной защиты.

В настоящее время действуют 6 молодёжных объединений/клубов. Среди приоритетных направлений было и остается развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», численность - 29 молодых людей.

Развито волонтёрское движение, добровольческой деятельностью занимаются более двухсот тридцати человек.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи в области спорта, общественной деятельности, художественного творчества, победителей олимпиад и конкурсов, выпускников, получивших золотые медали, ежегодно проводится конкурс в рамках инициативы Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район». В 2021 году по итогам такого конкурса ценные подарки получили 8 человек из средств программы на общую сумму 112 000,00 рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы выполнены, оценка эффективности - высокая (1,0%).

3. *Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей».*

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 21.02.2020 № 126 (с изменениями).

Фактическое финансирование программы за 2021 год из средств республиканского бюджета выделено 1392,6 тыс. рублей или 100%.

Основной целью является создание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в Суоярвском районе. На учёте в качестве участников подпрограммы по обеспечению жильём состоят 23 семьи.

Большое внимание уделяется работе с молодыми семьями. В текущем году с республиканского бюджета выделено - 1392,6 тыс. рублей (освоены 100%), для обеспечения 1молодой семьи собственным жильём.

По итогам оценки показателей, эффективность подпрограммы признаётся высокой (1,0).

**4. *Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией».***

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 16.11.2020 № 1036. Цель программы: повышение эффективности исполнения администрацией муниципального образования «Суоярвский район» полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных переданных государственных полномочий.

Фактическое финансирование программы исполнено в объёме 391743,7 тыс. рублей, или 95,3% к плану.

В ее состав входит 5подпрограмм:

1. Функционирование администрации.

2. Национальная экономика.

3.Жилищно-коммунальное хозяйство.

4. Социальная политика.

5.Средства массовой информации.

Фактическое исполнение подпрограммы 1 *«*Функционирование администрации*»*за отчётный период составило 46539,0 тыс. рублей, или 98,5% к плановому финансированию.

Программа направлена на достижение цели: эффективное исполнение органами местного самоуправления своих полномочий и своевременного и достоверного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.

Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества

Для выполнения показателей программы:

-проведены 3мероприятия по противодействию коррупции;

-прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации9 муниципальных служащих при плане 5человек, по направлениям: финансы, противодействие коррупции и межнациональные отношения.

- осуществлен государственный кадастровый учет в отношении 25 объектов (при плане в 20) недвижимого имущества.

На основное мероприятие подпрограммы – реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением направлено - 1929,72. рублей. Профинансированы расходы на аппарат администрации (заработная плата с начислениями, содержание здания, оплата коммунальных услуг и другие услуги).

На оформление и содержание муниципального имущества, находящегося в собственности района, средства в сумме 30,8 тыс. рублей, которые направлены на оплату оценочных услуг, необходимых для оформления документации для включения в прогнозный план приватизации муниципального имущества и кадастровых работ, по оформлению объектов недвижимого имущества. Планировалось оформить 5 объектов, фактически реализовано - 10 объектов,рост в 2 раза.

Выполнение 13 из 15целевых показателей достигнуто.

Фактическое исполнение подпрограммы 2 «Национальная экономика» за отчётный год составило 438,8 тыс. рублей, исполнено 100%.

Основное мероприятие подпрограммы - «Отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»;

Настоящая подпрограмма направлена на достижение следующей цели: обеспечение безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования «Суоярвский район», создание благоприятных и комфортных условий проживания за счет снижения до минимума численности безнадзорных животных.

Повышение уровня экологического состояния городской среды, поддержания чистоты и порядка на территории муниципального образования «Суоярвский район».Сокращение численности животных без владельцев.

Для достижения указанной цели в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач: снижение риска возникновения и распространения заболевания бешенством среди животных, общих для человека и животных.

Работы выполнены в установленные сроки, отловлено 32 особи животных.

Фактическое исполнение подпрограммы 3 *«*Жилищно-коммунальное хозяйство» за отчётный год составило 328836,9 тыс. рублей, или 94,6% от планового финансирования.

Основное мероприятие подпрограммы - Комплексное решение проблем ЖКХ в Суоярвском районе. Переселение аварийного жилфонда составило 6,27 при плане 0,48 тыс.м3. Мероприятия, которые финансировались, выполнены в полном объеме.Проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Леппясюрья протяженностью 1.2 км. Часть запланированных мероприятий не финансировались в 2021 году.

Фактическое исполнение подпрограммы 4 *«*Социальная политика*»* за отчётный год составило 147949,0 тыс. рублей, или 98,7% от планового финансирования.

Цель подпрограммы оказание мер поддержки муниципальным служащим (доплата к пенсиям) и своевременное предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На приобретение в собственность квартир для детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей направлено 23 247,8 тыс. рублей. Приобретено 7 жилых помещений (при плане 7 квартир) или 100%. Не достигнут показатель - «Предоставление социальной поддержки малоимущим слоям населения района, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидов» в связи с сокращения бюджетных средств по данной статье.

Фактическое исполнение подпрограммы 5 «Средства массовой информации» за отчётный год составило 1180,0 тыс. рублей, исполнено100%.

Цель подпрограммы обеспечение конституционного права жителей Суоярвского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления и органов государственной власти.

Для достижения целей подпрограммы проводилось информирование населения вопросов освещающих деятельность органов местного самоуправления и Совета депутатов через газету «Суоярвский вестник», официальный сайт в сети Интернет.

Не достигнуто исполнение муниципальной подпрограммы по 2-м показателям (0,85% не исполнение), в частности по показателю «годовой тираж газеты «Суоярвский вестник», количество экземпляров» при плане 1400 достигнут 1195, или 0,85% и по показателю «доля населения района, оформившего подписку на районную газету «Суоярвский вестник», %» при плане 9,25 достигнут 7,9 (тогда, как муниципальной программой предусмотрен рост). Основные причины:

1.Активное развитие социальных сетей;

2.Естественная убыль населения, в числе которых и подписчики газеты;

3.Активная миграция населения из района в поисках работы.

*Степень достижения 5 плановых значений показателей характеризующих цель и задачи муниципальной программы выполнены не в полном объеме. Эффективность реализации программы по результатам комплексной оценки признаётся удовлетворительной (0,87).*

**5.*Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном районе».***

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район»от 26.08.2021 № 682(с изменениями).

Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечение благоприятных условий стимулирующих эффективную деятельность и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

На 2021 год объем финансирования по Программе из республиканского бюджета составил - 2634,9 тыс. рублей, из местного - 250,0 тыс.рублей.

Фактическое использование средств на финансирование мероприятий Программы составило - 2834,9 тыс. рублей или 100% к плану.

В целях реализации Программы средства бюджета в размере 2634,9 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат связанных с приобретением новых объектов основных средств, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), возмещение части затрат на электрическую энергию и уплате лизинговых платежей. Поддержку получили 10 предпринимателей.

В рамках реализации программы в отчетном году осуществлялась информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Суоярвского района. Проводилось консультирование СМСП и физических лиц по вопросам открытия и ведения бизнеса (индивидуальные и групповые), в том числе проведены семинары (вебинары) по актуальным темам. На официальном сайте администрации, в подразделе «Малый и средний бизнес» размещалась актуальная информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе проводилось информирование СМСП об изменениях в законодательстве, проведении конкурсов, мероприятий и по другим актуальным вопросам открытия и ведения бизнеса.

*Целевые индикаторы программы выполнены, эффективность программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой – (1).*

***6. Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Суоярвский район».***

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 26.03.2018 № 277 (с изменениями).

Основной задачей программы является приближение услуг к населению, централизация максимального количества услуг на одной площадке (Единый портал Государственных услуг), обеспечение комфортных условий их предоставления.

На реализацию программы финансирование не требуется.

В перечне муниципальных услуг, предоставляемые Администрацией, утвержденный Распоряжением от 22.10.2019 № 628 (с изменениями) - 52 услуги, из них 49внесены в реестр муниципальных услуг и государственных услуг, 40 оказываются в электронном виде (что составило 100% к анализируемому периоду 2020 года).

*Целевые индикаторы программы выполнены, эффективность программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой – (1).*

***7. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Суоярвского района».***

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 30.03.2018 № 215 (с изменениями).

Программа направлена на достижение следующей цели: формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, увеличение притока инвестиционных средств.

Объем инвестиций за счет всех источников финансированияза 2021 год составил 299,1 млн. руб. при плане 265,0 млн.руб. ( в 2020 году - 236,7).

*На 2021 год в программе средства не предусматривались, все показатели выполнены, оценка эффективности программы - высокая(1,0).*

***8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».***

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 29.04.2020 № 314 (с изменениями).

Плановое финансирование программы на 2021 год предусмотрено в размере 62925,3 рублей, фактическое исполнение составило 55361,9 тыс. рублей, или 88,1% от утверждённых показателей.

Данной программой предусмотрена реализация 2подпрограмм:

1.Управление муниципальном долгом в муниципальном образовании «Суоярвский район» по расходам.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов.

Результатом реализации программы является исполнение расходных обязательств за отчетный период в размере 88,1%, оптимизация объема муниципального долга; своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального внутреннего долга; совершенствование бюджетного процесса на территории муниципального района, формирование расходов районного бюджета «программным методом»; внедрение прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов: выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций, субсидий, в объеме установленном федеральным и региональным законодательством.

В рамках реализации подпрограммы 1 **«Управление муниципальном долгом в муниципальном образовании «Суоярвский район» по расходам**, по источникам финансирования дефицита бюджета» бюджетные ассигнования исполнены в объеме 3583,0 тыс. рублей или 34,1 % от утвержденных вподпрограмме.  Между Министерством финансов РК и Администрацией МО «Суоярвский район» в 2021 году заключено соглашение о реструктуризации коммерческого долга. Согласно соглашению, в целях снижения рыночного долга, Минфином РК введено условие ограничить привлечение коммерческого кредита. По плану в подпрограмме было заложено привлечение коммерческого кредита, а в соответствии с заключенным соглашением коммерческий кредит не привлекли.

В рамках реализации подпрограммы для обеспечения достижения показателей были проведены следующие мероприятия:

-финансовым управлением Администрации рассматривались предложения главных распорядителей средств бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, кассовый план;

-на постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей;

- осуществлялась работа по сокращению невыясненных платежей. За 2021 год составлено и направлено в Управление Федерального казначейства 32 уведомления, которые впоследствии были уточнены и зачислены на соответствующие коды доходов бюджетной классификации;

-подготовлены и внесены в Совет депутатов 6 проектов решений Совета депутатов, уточняющих параметры бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- осуществлялся мониторинг по объему дебиторской и кредиторской задолженности, а также контроль за исполнением мероприятий в части уменьшения данной задолженности, муниципальный долг в бюджетемуниципального образования «Суоярвский район» за отчетный период составил 55 000,0 тыс.руб. ;

- проводилась разъяснительная работа о целесообразности своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей.

В рамках реализации подпрограммы 2 **«Предоставление межбюджетных трансфертов»** муниципальной программы предусматривались бюджетные ассигнования на сумму 49316,7 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы за отчетный период составило 48690,6 тыс. рублей, или 98,8%.

Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфертов поселениям, через дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенции и иных межбюджетных трансфертов. Выделенные ресурсы из бюджета района позволили поселениям успешно завершить финансовый год.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия по уменьшению доли просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджетов поселений; уменьшению доли отношения дефицита бюджетов поселений к доходам бюджетов поселений**.**

*Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается удовлетворительной (0,74).*

**9*. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории муниципального образования «Суоярвский район».***

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 12.02.2021 № 110.

Целью программы является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Суоярвского муниципального района.

Общий объем финансирования программы на 2021 г. составил 4,2 тысячи рубле рублей, все средства были освоены.

В ходе исполнение программы были решены следующие задачи:

- повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов Суоярвского муниципального района – оказание услуг спецсвязи;

     - проведены 2 мероприятий, при плане 2, направленных на разъяснительную работу в учебных заведениях об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления;

- опубликованы 2 статьи (100% к плану) в СМИ о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

Целевые индикаторы программы выполнены. Эффективность реализации муниципальной программыпо результатам комплексной оценки признаётся высокой (1,0).

***10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском районе».***

Программа утверждена постановлением администрации от 21.11.2017 № 616 (с изменениями).

Фактическое исполнение за счет средств бюджета составило 5 тыс. рублей или 100% от планового финансирования.

Средства направлены на проведение круглого стола с обучающимися старших классов по теме: «Идеология экстремизма и терроризма в современном обществе. Эффективные механизмы профилактики экстремизма, терроризма в молодежной среде», проведение конкурса профессионального мастерства среди членов добровольных народных дружин Суоярвского района «Лучший дружинник».

В ходе выполнения программы профилактики правонарушений, обсуждались вопросы профилактической работы среди населения.

Проводились:

* Организация проведения комплексных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения молодежи к наркотикам, стремление к здоровому образу жизни;
* Осуществление комплекса мер по выявлению семей, находящихся в социально - опасном положении, родителей или иных законных представителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей (совместно со всеми заинтересованными службами и учреждениями системы профилактики);
* Проведение мероприятий по выявлению и пресечению распространения и потребления наркотических средств среди населения, а так же в местах массового отдыха населения, образовательных учреждений;
* Освещение проблем алкоголизма, наркомании пропаганда здорового образа жизни.

За истекший период 2021 года:

Проведённый анализ оперативной обстановки показал, что основной массив преступлений составляют криминальные деяния, направленные против собственности. На их долю приходится 63% от всех зарегистрированных преступлений. Всего в отчетном периоде зарегистрировано 145 преступления указанной категории, это на 12.4% больше, чем в прошлом году (с 129 до 145), В структуре имущественных преступлений сократилось число краж на 3.3% (с 92 до 89), в том числе, кражи личного имущества уменьшилось на 5,5% (с 91 до 86).Зарегистрировано 6 преступлений по фактам грабежей, что больше на 20%, чем в 2020 году (с 5 до 6). В структуре преступлений против личности уменьшилось количество фактов причинения легкого вреда здоровью на 57,1% (с 7 до 3). В отчетном периоде зафиксировано незначительное увеличение уровня преступности в общественных местах на 6.9% (с 29 до 31), однако снизилось количество преступлений совершенных на улицах на 21,1% (с 19 до 15).

За 2021 год за производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости (ССЖ) привлечено 1 лицо. Изъято из оборота 0.3 литра ССЖ.

За период 2021 года на территории Суоярвского района выявлено 2 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, это на 50% меньше, чем в прошлом году (преступления не раскрыты).

*Анализ показателей и мероприятий муниципальной программы позволяют сделать вывод, что задача выполнена, эффективность признается высокой (0,94).*

***11. Муниципальная программа «Развитие культуры Суоярвского района».***

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 15.03.2017 № 140(с изменениями).

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. Организация библиотечного обслуживания, кинопоказа, выдачи архивных справок для населения Суоярвского района;
2. Комплектование фонда МУК «Суоярвская ЦБС»;
3. Подписка

4. Модернизация материально-технической базы.

Программа направлена на создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала муниципального образования «Суоярвский район».

Фактическое исполнение за счет средств местного бюджета составило 16915,8 тыс. рублей или 98,3% от планового финансирования.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа для населения, организация выдачи архивных справок» средства бюджета в сумме 16729,8 тыс. рублей направлены на организацию деятельности МБУК «Суоярвская ЦБС» (оплату труда сотрудников, расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры в части оплаты коммунальных услуг).

В структуру  МУК «Суоярвская ЦБС» входят  –  Центральная районная межпоселенческая библиотека, 9 сельских библиотек,  кинотеатр «Космос»,   Историко – краеведческий музей Суоярвского района,  архивный отдел. В 2021 году охват библиотечными услугами населения Суоярвского района составил 44% (49386 посещений, что на 2% больше, чем в 2020 году- 39590 посещений). Учреждение активно участвует в проектной деятельности.

Главные события библиотечной жизни в 2021 году.

- 2021 год в Карелии был объявлен Годом карельских рун. МУК «Суоярвская ЦБС» подготовило и провело для жителей и гостей города и района множество мероприятий по данному проекту. Это выставки, познавательные программы, беседы, игры, экскурсии, презентации, викторины. Большое внимание в этом проекте уделялось подрастающему поколению поселков района. Ученики школ района с удовольствием участвовали в конкурсе детского рисунка «Раскрасим мир Калевалы», в сельских библиотеках для детей проходили мастер- классы по изготовлению кукол- оберегов. Праздник «Жемчужина карельской поэзии» подготовили и провели члены клуба «Юный краевед» из п. Поросозеро. В селе Вешкелица в клубе «Земляки» в течение всего 2021 года проходил конкурс исполнителей- чтецов рун. Любителям социальных сетей библиотекарем п. Тойвола была предложена онлайн- викторина «Древние руны». Знаковое событие произошло прошлой осенью в г. Суоярви. В парке «Сувилахти» состоялось торжественное открытие памятного знака «Суоярвским рунопевцам». На открытии прозвучали песни- руны в исполнении фольклорной группы «Paivuzet» из с. Вешкелица, а учитель карельского языка О. Серебрянникова прочитала руны на ливвиковском диалекте. После церемонии открытия в историко- краеведческом музее состоялся концерт- лекция о Суоярвских рунопевцах и кантелистах. Жители и гости Суоярвского района скоро смогут взять в руки и познакомиться с брошюрой об этой уникальной певческой культуре, сохраненной и пронесенной сквозь века. Книга была подготовлена сотрудниками музея г. Суоярви и скоро увидит свет. Также МУК «Суоярвской ЦБС» в 2021 г. реализовала проект «Национальный батальон Карельского фронта».

Во исполнение полномочий по формированию и содержанию муниципального архива по заявлениям граждан архивным отделом  подготовлено 1100 справок.  На 01.01.2022 состоит 159 фондов, 54190 единиц хранения. В 2021 принято 19 фондов -2181 единиц хранения.

В кинотеатре «Космос» состоялось 718 киносеансов, в том числе детских- 318, количество зрителей - 6403, из них детей – 2579 человек. Валовый сбор  по кинопоказу составил 1 008 680 рублей.

*Выполнение целевых показателей подпрограммы: 10 из 14 достигнуто.*

В рамках реализации подпрограммы 2 *«Комплектование библиотечного фонда»* средства бюджета в сумме 26 тыс. руб. направлены на приобретение 67 экземпляров книг. Из собственных средств учреждения книги приобрели на сумму 31 080 руб.

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила -1,0.*

В рамках реализации подпрограммы 3 *«*Подписка» средства бюджета в сумме 160 тыс. рублей направлены на финансирование подписки на печатные периодические издания.

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила -1,0.*

В рамках реализации подпрограммы 4 «Модернизация материально-технической базы*»* средства бюджета муниципального образования «Суоярвский район» на мероприятия подпрограммы предусмотрены не были.

В 2021 году Лоймольская сельская библиотека переехала в помещение МОУ Лоймольская средняя школа, где был проведен косметический ремонт. В 2021 году при библиотеке пос. Пийтсиёки сформирован ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Мечта». Цель данного сообщества - содействие в создании условий для комфортного проживания жителей и пребывания гостей поселка. В прошедшем 2021 году благодаря деятельности ТОС «Мечта» в здании библиотеки была отремонтирована кровля.

В отчетном году для оценки эффективности муниципальной подпрограммы предусмотрено 16 показателей эффективности, 12 - выполнены в полном объеме.

*Индикаторы, по итогам исполнения программы за 2021 год имеют отклонения от плановых, эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признаётся средней (0,85).*

***12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе».***

Программа утверждена постановлением администрации от 31.08.2020 № 894.

Фактическое финансирование по программе предусматривались в объёме 31315,5 тыс. рублей, или 99,4% к плану.

В соответствии с муниципальной комплексной программой «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском районе» поставлена цель: создание условий для значительного увеличения числа жителей Суоярвского района, систематически занимающихся физической культурой, спортом и ведущих здоровый образ жизни, для подготовки спортивного резерва, повышения спортивного мастерства спортсменов, улучшения спортивной инфраструктуры. Программа включает в себя 7 мероприятий, которые направлены на достижение целевых индикаторов.

В Суоярвском районе наблюдается увеличение числа жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2021 году численность составила 48 %, в 2020 численность составляла 36 %. Общая доля людей с особыми потребностями, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов, составила 3 %.

В течение 2021 года спортсмены Суоярвского района приняли участие в 33 муниципальных, республиканских и всероссийских спортивных мероприятиях (мероприятия Комплексного зачета среди городов и районов РК и спортивные мероприятия по видам спорта: плавание, лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, самбо, бокс, хоккей). Всего по району присвоено 33 спортивных разряда. 190 детей было обучено плаванию в рамках реализации проекта «Умею плавать».

Продолжает свою работу Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Центр тестирования провёл 11 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках тестирования норм ГТО испытание прошли 138 человек, 95 из них успешно справились с тестами. На 31 декабря 2021 года в АИС «ГТО» зарегистрировано 620 жителей Суоярвского района.

Всего в районе 52 спортивных сооружения: ФОК, 25 плоскостных спортивных сооружений, 17 спортивных залов, тренажерный зал, бассейн, лыжная база, хоккейный корт. Спортивные объекты, находящиеся в аварийном состоянии и требующие капитального ремонта в Суоярвском муниципальном районе, отсутствуют.

В 2021 году продолжается реализация на территории Суоярвского района регионального проекта «Спорт – норма жизни». С целью развития инфраструктуры объектов для занятий физической культурой и спортом в Суоярвской спортивной школе в 2021 году провели ремонт кровли физкультурно-оздоровительного комплекса и выполнена укладка футбольного поля с оснащением беговых дорожек. Денежные средства на это были выделены за счет республиканской программы «Развитие физической культуры и спорта» и местного бюджета – 2130,9 тыс. руб. на ремонт кровли, 1026,2 тыс. руб. на укладку искусственного покрытия на футбольном поле.

Также на средства программы проводились спортивные мероприятия, приобретался наградной материал. Всего проведено за 2021 год 21 спортивное мероприятия различного уровня.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном районе» установлены следующие целевые показатели:

* Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
* Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
* Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста
* Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
* Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
* Рост доли населения Суоярвского района, прошедшего тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
* Рост доли населения Суоярвского района систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, от общей численности жителей, имеющих показания к занятиям адаптивной физической культурой и спортом

*Все 7 показателей программы выполнены на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой (1).*

*13.Муниципальная программа «Ветеран»*

Муниципальная программа «Ветеран» утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 11.11.2019 г. № 752. Фактическое финансирование по программе предусматривалось в объёме 191,5 тыс. рублей, или 100% к плану.

Программа направлена на создание условий для поддержки ветеранского движения в Суоярвском муниципальном районе.

С целью повышения удовлетворенности членов Суоярвской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, первичных ветеранских организаций, проводились следующие мероприятия программы:

- Проведение торжественных, памятно-мемориальных, праздничных мероприятий для ветеранов;

- Чествование ветеранов войны и труда;

- Проведение мероприятий в День вывода войск из Афганистана;

- Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества;

- Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы;

- Проведение Дня пожилых людей;

- Проведение декады инвалидов;

- Организация деятельности районного совета ветеранов;

- Ритуальные (мемориальные) мероприятия;

- Поисковые мероприятия.

По всем мероприятиям достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность реализации муниципальной программы.

*Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (1).*

***14.Муниципальная программа «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном районе».***

Муниципальная программа «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном районе» утверждена Постановлением Администрации МО «Суоярвский район» от 30.03.2018 № 217а.

Программа направлена на развитие приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального образования «Суоярвский район».

Финансирование мероприятия для достижения целей и задач программы не требуется.

Отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации МО «Суоярвский район» на постоянной основе проводится мониторинг нелегализованных туристических объектов в сети интернет и печатных изданиях.

В 2021 году Администрацией МО «Суоярвский район» совместно с представителями Межрайонной ИФНС России №10 по РК, МВД по Суоярвскому району и Прокуратурой Суоярвского района было проведено 2 проверочных мероприятия с целью выявления нелегальной туристической деятельности.

Также, сотрудником отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики проведены 3 личных встречи с лицами, занимающимися туристической деятельностью нелегально.

По итогу проделанной работы, данные лица зарегистрированы, как плательщики налога на профессиональный доход.

По всем мероприятиям достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность реализации муниципальной программы.

*Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (0,98).*

*15. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Суоярвский район».*

Программа утверждена постановлением администрации от 14.10.2019 № 681(с изменениями).

Фактическое финансирование по программе предусматривались в объёме 228,5 тыс. рублей, или 97,2% к плану.

Цели программы:

- уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Суоярвского городского поселения и Суоярвского района Республики Карелия в мирное и военное время;

- обеспечение безопасности населения на водных объектах;

В ходе исполнение программы были решены следующие задачи:

– ликвидация ледяных заторов;

– охрана объекта РСП;

– обучение специалиста на курсах повышения квалификации;

– питание и бутылированная вода для эвакуируемого населения, а также лиц, задействованных при тушении пожара;

– работы по текущему ремонту пожарных пирсов, пожарных водоемов.

В связи с возникшим ЧС (пожар) в Найстенъярвском районе проводились мероприятия по опашке сельских населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам и торфяникам, создание противопожарных минерализованных полос на территории 36,5 га.

*Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (0,98).*

***16. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района».***

Программа утверждена постановлением администрации МО «Суоярвский район» от 17.12.2020 № 1163 (с изменениями).

Программа направлена на достижение следующей цели:снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.  Из 3 показателей программы выполнены – 3. В рамках программы в 2021 году  проведено 4 заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения (10%). В  целях безопасности дорожного движения установлено 32 новых дорожных знака.В целях профилактики снижения количества ДТП среди несовершеннолетних, а также дорожно-транспортного травматизма инспектором по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району в общеобразовательных учреждениях проведено 132 мероприятия (при плане 76). Информация размещалась в сети «Интернет». Вышеперечисленные мероприятия способствовали снижению количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*На 2021 год мероприятия не финансировались, все показатели выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой (1).*

*17. Муниципальная программа «Оздоровление муниципальных финансов».*

Согласно условиям Соглашения на социально-экономическое развитие района, заключенного между Администрацией и Министерством Финансов Республики Карелия в районе реализуется Программа «Оздоровление муниципальных финансов». Ее исполнение за 2021 год составило 100 % (при плане 22045,5 тыс.руб. исполнено 22970,7 тыс.руб.)

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой (1).

Ведущий специалист отдела по развитию

предпринимательства и инвестиционной политики

Администрации МО «Суоярвский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.И. Ваниева/