## Паспортизация ЭСО и жилфонд (2)
Сведения о подготовке к работе в ОЗП электро- и теплоснабжающих организаций и жилищного фонда на территории МО_Суоярвский район___ по состоянию на_2 июля__2009г.
|  | Оформлено актов готовности |  |  | Оформлено паспортов готовности
|  | План* | Факт | % | План* | Факт | %
Электро и теплоснабжающие организации |  | 8 |  |  | 8
жилые дома |  | 3627 | 153 | 4.2184 | 3627 | 153 | 4.2184
* указывается: 1) количество организаций осуществляющих электро,- теплоснабжение на территории муниципального образования, независимо от форм собственности; 2) общее количество жилых домов, независимо от формы собственности.
Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"
| Подпись ответственного лица |  |  | 5-16-58

## финансы (2)
Информация о финансировании подготовки к ОЗП 2009/10 г. на территории МО_Суоярвский район__ из различных источников по состоянию на 2 июля_2009г.
в тыс. руб.
Субсидии из бюджета РК |  | Средства местных бюджетов |  | Средства предприятий |  |  |  | Адресная инвестиционная программа РК
|  |  |  | Всего |  | в т.ч. На приобретение нормативного запаса топлива
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1679.84 |  | 1520.5 |  | 19028.33 | 6230.655 | 5946.3 | 1829.19
Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"
| Подпись ответственного лица |  |  |  |  | 5-16-58

## МЕГАХОД (3)
Оперативная информация хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Суоярвский район" к работе в зимних условиях 2009/2010 года.
[13 empty] | по состоянию на | 22.07.09г.
№ п/п | Мероприятия |  |  |  | 27.06.2003г. | 04.07.2003г. | 11.07.2003г. | 18.07.2003г. | 25.07.2003г. | 1.08.2003г. | 8.08.2003г. | Суоярвский район | Суоярвское городское поселение | Вешкельское сельское поселение | Найстеньярвское сельское поселение | Поросозерское сельское поселение | Лоймольское сельское поселение
А | Б | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка котельных, единиц | ВСЕГО |  | План |  |  |  |  | 469 | 480 | 479 | 30 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7
|  |  | Факт | [5 empty] | 107 | 150 | 173 | 11 | 9 |  | 1 | 1
|  |  |  | Всего % |  |  |  |  | 0.70861 | 0.81081 | 0.78995 | 36.6667 | 60 | 0 | 25 | 33.3333 | 0
|  | Муниципальные |  | План | 420 | 420 | 420 | 420 | 412 | 420 | 420 | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7
|  |  | Факт |  | 45 | 67 | 83 | 100 | 105 | 148 | 171 | 11 | 9 |  | 1 | 1
|  |  |  | Всего % | 55.56% | 65.05% | 66.94% | 69.93% | 70.47% | 80.87% | 78.8% | 40.7407 | 69.2308 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 0
|  | Ведомственные |  | План |  |  |  |  | 5700% | 6000% | 5900% | 1: 3; 2: 2; 4: 1
|  |  | Факт | [5 empty] | 200% | 200% | 200% | 1: 0
|  |  |  | Всего % |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 1: 0; 2: 0; 4: 0
2 | Подготовка тепловых сетей, км. |  |  | План | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 43.964 | 24.624 | 1.1 | 10.3 | 3.95 | 3.99
|  |  | Факт |  | 291.46 | 320.92 | 353.53 | 420.19 | 456.99 | 504.09 | 545.96 | 31.8 | 18.5 | 1 | 9.3 | 3
|  |  |  | Всего % | 79.68% | 84.68% | 90.66% | 98.19% | 100.4% | 96.27% | 96.45% | 72.3319 | 75.13 | 90.9091 | 90.2913 | 75.9494 | 0
3 | Замена ветхих тепловых сетей, км |  |  | План | 47.318 | 47.322 | 47.322 | 47.322 | 47.322 | 47.322 | 47.322 | 0.83 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.07
|  |  | Факт |  | 2.914 | 3.432 | 4.913 | 5.215 | 5.985 | 7.848 | 10.2 | 1: 0.24; 2: 0.04; 4: 0.2
|  |  |  | Всего % | 60.76% | 71.13% | 84% | 79.34% | 87.08% | 91.09% | 99.05% | 28.9157 | 11.1111 |  | 100 | 0 | 0
4 | Подготовка водопр-ных сетей, км |  |  | План | 1105.7 | 1105.7 | 1105.703 | 1105.703 | 1105.703 | 1105.703 | 1105.703 | 48.85 | 23.7 | 5.25 | 8.9 | 4.3 | 6.7
|  |  | Факт |  | 124.65 | 139.33 | 170.47 | 221.97 | 450.24 | 599.93 | 668.58 | 31.7 | 17 | 4.5 | 6.7 | 3.5
|  |  |  | Всего % | 83.29% | 70.27% | 83.37% | 94.81% | 102.4% | 103.1% | 101.7% | 64.8925 | 71.73 | 85.7143 | 75.2809 | 81.3953 | 0
5 | Замена ветхих водопр-ных сетей, км |  |  | План | [7 empty] | 0.31 | 0 | 0.1 | 0.21 | 0 | 0
|  |  |  | Факт | 3.071 | 4.966 | 4.576 | 4.934 | 5.514 | 6.624 | 8.129 | 1: 0.46; 4: 0.46
|  |  |  | Всего % | 112% | 83.97% | 104.2% | 115.4% | 127.8% | 121.8% | 107.8% | 1: 148.3871; 3: 0; 4: 219.0476
6 | Подготовка электросетей, км |  |  | План | 13502.3 | 13502.3 | 13502.3 | 7639.04 | 7639.04 | 7639.04 | 7639.04 | 1: 900
|  |  | Факт |  | 1438.55 | 672.8 | 957 | 2058.965 | 2093.365 | 2228.365 | 2326.065 | 1: 888
|  |  |  | Всего % | 114.9% | 49.04% | 61.58% | 77.4% | 77.78% | 76.49% | 77.73% | 1: 98.6667
7 | Замена ветхих электросетей, км |  |  | План | 12181.67 | 11799.09 | 11799.09 | 11799.09 | 11799.09 | 11799.09 | 11799.09 | 1: 25
|  |  | Факт |  | 355.3 | 801.94 | 1123.28 | 1253.49 | 1413.25 | 1515 | 2059.1 | 1: 13
|  |  |  | Всего % | 68.24% | 60.08% | 79.19% | 80.07% | 84.66% | 80.34% | 92.7% | 1: 52
А | Б
8 | Подготовка жилфонда, тыс. квм. |  |  | План | 588 | 854 | 855 | 929 | 929 | 929 | 929 | 554.5 | 238 | 15.27 | 91.53 | 119.2 | 90.5
|  |  | Факт |  | 19 | 49 | 69 | 77 | 111 | 123 | 157 | 212.1 | 137 | 3 | 48.1 | 17.3 | 6.7
|  |  |  | Всего % | 126.7% | 65.33% | 50.74% | 50.99% | 65.29% | 71.93% | 72.69% | 38.2507 | 57.563 | 19.6464 | 52.5511 | 14.5134 | 7.4033
9 | Подготовка объектов соцсферы, единиц |  |  | План | 181 | 196 | 217 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1: 68; 3: 5; 5: 8
|  |  | Факт |  | 16 | 24 | 33 | 40 | 46 | 49 | 59
|  |  |  | Всего % | 69.57% | 60% | 73.33% | 86.96% | 93.88% | 94.23% | 105.4% | 1: 0
| Капремонт |  |  | План | [7 empty] | 1: 2.573; 4: 1.95; 5: 0.623
10 | жилфонда, |  |  | Факт | [7 empty] | 1: 1.95; 4: 1.95
| тыс. квм. |  |  | Всего % | [7 empty] | 1: 75.787; 4: 100; 5: 0
| Подготовка |  |  | План | [7 empty] | 14 | 5 | 2 | 3 |  | 4
11 | ВОС, КОС, |  |  | Факт | [7 empty] | 6 | 3 | 1 | 2
| КНС, ед. |  |  | Всего % | [7 empty] | 42.8571 | 60 | 50 | 66.6667 |  | 0
| Проведение |  |  | План | [7 empty] | 24 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1
12 | противоавр |  |  | Факт | [7 empty] | 8 | 5 | 1 | 2
| тренировок |  |  | Всего % | [7 empty] | 33.3333 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 0 | 0
13 | Создание ТЭР, в т.ч. |  |  | Всего % | bar: 2 to 6
| Уголь, тн. |  |  | План | [7 empty] | 1: 772.8; 2: 772.8
|  |  |  | Факт | [7 empty] | 1: 260.2; 2: 260.2
| Мазут, тн. |  |  | План | [7 empty] | 1: 60; 3: 60
|  |  |  | Факт | [7 empty] | 1: 0
| ДТ, тн. |  |  | План
Факт
| Щепа, тн. |  |  | План | [7 empty] | 1: 2063; 5: 2063
|  |  |  | Факт | [7 empty] | 1: 1160; 5: 1160
| Торф, тн. |  |  | План
Факт
| Дрова, тн. |  |  | План | [7 empty] | 3317.8 | 1908 |  | 499.8 | 177 | 733
|  |  |  | Факт | [7 empty] | 2291.1 | 1893 |  | 135 |  | 263.1
14 | Задолженность за ТЭР | тыс. руб. |  | Всего | [7 empty] | 37426.77 | 30375.07 | 124.7 | 5493 | 0 | 1434
| Уголь |  |  | Всего | [7 empty] | 1: 2860.07; 2: 2860.07
| Мазут, ДТ |  |  | Всего | [7 empty] | 1: 115; 3: 115
| Щепа,торф |  |  | Всего | [7 empty] | 1: 0
| Тепло-,элек |  |  | Всего | [7 empty] | 32513.7 | 26560 | 9.7 | 5493 | 0 | 451
| Топ. дрова |  |  | Всего | [7 empty] | 1: 1938; 2: 955; 6: 983
15 | Создание |  |  | План | [7 empty] | 741.46 | 442.16 | 58.8 | 100 | 100 | 40.5
| авар.запаса |  |  | Факт | [7 empty] | 282.8 | 242.6 | 10.2 | 30
| МТР |  |  | Всего % | [7 empty] | 38.141 | 54.867 | 17.3469 | 30 | 0 | 0
Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"
| Подпись ответственного лица |  |  | 5-16-58
Note on G27: User2: ошибка

## Паспортизация ЭСО и жилфонд (3)
Сведения о подготовке к работе в ОЗП электро- и теплоснабжающих организаций и жилищного фонда на территории МО_Суоярвский район___ по состоянию на_22 июля__2009г.
|  | Оформлено актов готовности |  |  | Оформлено паспортов готовности
|  | План* | Факт | % | План* | Факт | %
Электро и теплоснабжающие организации |  | 8 |  |  | 8
Суоярвское городское поселение |  | 3 |  |  | 3
Вешкельское сельское поселение |  | 1 |  |  | 1
Найстеньярвское сельское поселение |  | 2 |  |  | 2
Поросозерское сельское поселение |  | 1 |  |  | 1
Лоймольское сельское поселение |  | 1 |  |  | 1
жилые дома |  | 3627 | 470 | 12.9584 | 3627 | 470 | 12.9584
Суоярвское городское поселение |  |  | 65 |  |  | 65
Вешкельское сельское поселение |  |  | 17 |  |  | 17
Найстеньярвское сельское поселение |  |  | 290 |  |  | 290
Поросозерское сельское поселение |  |  | 12 |  |  | 12
Лоймольское сельское поселение |  |  | 86 |  |  | 86
* указывается: 1) количество организаций осуществляющих электро,- теплоснабжение на территории муниципального образования, независимо от форм собственности; 2) общее количество жилых домов, независимо от формы собственности.
Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"
| Подпись ответственного лица |  |  | 5-16-58

## финансы (3)
Информация о финансировании подготовки к ОЗП 2009/10 г. на территории МО_Суоярвский район из различных источников по состоянию на 22 июля 2009г.
в тыс. руб.
| Субсидии из бюджета РК |  | Средства местных бюджетов |  | Средства предприятий |  |  |  | Адресная инвестиционная программа РК
[5 empty] | Всего |  | в т.ч. На приобретение нормативного запаса топлива
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Суо-е гор-е поселение |  |  |  |  | 13980.57 | 5866.53 | 2876.3 | 1551.79
ООО "СТС" |  |  |  |  | 5349.6 | 2310 | 2876.3 | 1551.79
ООО "ТСО-1" |  |  |  |  | 4390 | 1990
ООО"Приг-й водоканал" |  |  |  |  | 4240.97 | 1566.53
Веш-е сель. поселение |  |  |  |  | 1009.3 | 97.5 | 564
Найс-е сель . поселение |  |  | 200 |  | 1219 | 610 | 620 | 80
Поро- ое сель.поселение. | 1679.84 |  | 988.5 | 176.6 | 1778.5 | 175.5 | 1344 | 125.2
Лой-е сель. пос. |  |  | 332 |  | 1040.96 | 251.455 | 542 | 227.4
Суоярвский район | 1679.84 |  | 1520.5 | 176.6 | 19028.33 | 7000.985 | 5946.3 | 1984.39
Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"
|  | Подпись ответственного лица |  |  |  |  | 5-16-58