ПРОЕКТ

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

по направлению

«Доступное дополнительное образование для детей»

1. Основные положения

| Наименование направления | Образование |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Дополнительное образование для каждого ребенка | Срок начала и окончания проекта | 1 декабря 2016 года – 30 ноября 2021 года |
| Куратор | Волкова Наталья Дмитриевна – заместитель Министра образования Республики Карелия, председатель рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» |
| Функциональный заказчик | Министерство образования Республики Карелия |
| Руководитель проекта | Волкова Наталья Дмитриевна – заместитель Министра образования Республики Карелия, председатель рабочей группы по реализации проекта |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство образования Республики Карелия; Министерство культуры Республики Карелия (по согласованию); Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (по согласованию); Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия (по согласованию); Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию); Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию); Профессиональные образовательные организации Республики Карелия; Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования»; Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования»; Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева (ресурсный центр естественнонаучной направленности); Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский центр детско-юношеского туризма» (ресурсный центр туристско-краеведческой направленности); Организации в сфере образования, науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики Республики Карелия; Общественные организации Республики Карелия |

2. Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта | Обеспечение к 2020 году в Республике Карелия охвата не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на базе создающихся модельных центров дополнительного образования детей |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процентах на основе данных демографического прогноза)1, в абсолютных величинах (в тыс. человек), в том числе: 1.1. охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (%)2 | основной | 75 (84,8) | 75 (86,7) | 75 (89,3) | 75 (91,1) | 75 (92,9) | 75 (94,1) |
|  |  | аналитический | 4,2 | 4,8 | 5,8 | 7 | 8,2 | 8,2 |
|  | 2. Создание современной региональной системы дополнительного образования | основной | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3. Количество муниципальных районов и городских округов Республики Карелия, в которых созданы муниципальные (опорные) центры | аналитический | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 |
|  | 4. Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования (с нарастающим итогом)2 | аналитический | 0 | 0 | 115 | 125 | 135 | 145 |
|  | в том числе: 4.1. в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности (с нарастающим итогом) (единиц) | аналитический | 0 | 0 | 10 | 12 | 13 | 15 |
|  | 5. Минимальная доля высокооснащенных мест для реализации образовательных программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогическими работниками, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования детей (%)2 | аналитический | 0 | 0 | 2,8 | 7,7 | 12 | 14 |

1 Динамика изменения указанного показателя может быть уточнена с введением и развитием ГИС «Контингент».

2 Значения указанных показателей установлены с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период

| Результаты проекта | 1. В Республике Карелия функционируют региональная и муниципальные системы дополнительного образования детей, которые на основе лучших практик обеспечивают реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Республики Карелия и Российской Федерации. Региональная и муниципальные системы дополнительного образования основываются на: - вовлечении в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия; - формирование в Республике Карелия эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, включающей в себя региональный модельный центр дополнительного образования детей как «ядра» региональной системы, муниципальные (опорные) центры дополнительного образования и организации, участвующие в дополнительном образовании детей; - обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности; - обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей; - современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмах управления и развития региональной и муниципальных систем, учитывающих демографические, социально-экономические и социокультурные особенности региона, муниципального района (городского округа) с использованием механизмов независимой оценки. 2. В Республике Карелия функционирует детский технопарк «Кванториум», модельный центр дополнительного образования детей, выполняющий функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультативного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающий согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). Функционирует общедоступный региональный сегмент федерального навигатора (информационный портал, позволяющий семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), обеспечивающий возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка. 4. Действует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию. 5. Обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности3. 6. В 2020 году не менее 75 процентов (69699 человек) детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. |
| --- | --- |

3. Этапы и контрольные точки*

| № п/п | Наименование | Сроки реализации/контрольные точки | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап инициирования проекта | завершение этапа | 30 января 2017 года |
| 1.1. | Участие Республики Карелия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | контрольная точка | 15 декабря 2016 года |
| 1.2. | Формирование рабочей группы по реализации приоритетного проекта | контрольная точка | 25 января 2017 года |
| 2. | Этап планирования реализации проекта | завершение этапа | 30 марта 2017 года |
| 2.1. | Утверждение Плана («дорожная карта») реализации приоритетного проекта | контрольная точка | 1 квартал 2017 года |
| 2.2. | Внесение изменений в государственную программу Республики Карелия «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П, в части включения в нее мероприятия «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка» | контрольная точка | 1 квартал 2017 года |
| 2.3. | Издание распоряжения Правительства Республики Карелия «О создании детского технопарка «Кванториум», принято решение о финансовом обеспечении реализации мероприятия в 2017 году | контрольная точка | 1 квартал 2017 года |
| 2.4. | Подписание соглашения между Правительством Республики Карелия и федеральным оператором для осуществления организационно-технического обеспечения реализации проекта по созданию Технопарка по итогам отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета | контрольная точка | 1 квартал 2017 года |
| 2.5. | Проведение заседания рабочей группы по реализации приоритетного проекта | контрольная точка | 1 квартал 2017 года, далее ежеквартально |
| 3. | Этап реализации проекта | завершение этапа | 29 декабря 2017 года |
| 3.1. | Распространение методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации, по независимой оценке качества дополнительного образования детей | контрольная точка | 1 июня 2017 года |
| 3.2. | Участие Республики Карелия в федеральном мониторинге перехода региональной системы дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование | контрольная точка | 4 квартал 2017 года |
| 3.3. | Создание за счет средств федеральной субсидии 1 детского технопарка «Кванториум» | контрольная точка | 25 декабря 2017 года |
| 3.4. | Подведение предварительных итогов реализации проекта в 2017 году и принятие решения о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году, уточнение показателей проекта. | контрольная точка | 25 декабря 2017 года |
| 4. | Этап анализа и мониторинга реализации проекта. Обобщение и распространение опыта | завершение этапа | 25 декабря 2020 года |
| 4.1. | Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 4,8% ( 2017 год), 5,8% (2018 год), 7% (2019 год) детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе детского технопарка «Кванториум» | контрольная точка | 1 квартал 2017 года 1 квартал 2018 года 1 квартал 2019 года 1 квартал 2020 года |
| 4.2. | Апробация и внедрение типовых моделей организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности | контрольная точка | 25 декабря 2017 года 25 декабря 2018 года 25 декабря 2019 года 25 декабря 2020 года |
| 4.3. | Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогических работников дополнительного образования Республики Карелия, проведение мониторинга и внедрение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ | контрольная точка | 25 декабря 2017 года 25 декабря 2018 года 25 декабря 2019 года 25 декабря 2020 года |
| 4.4. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», тренингов, мастер-классов и иных видов теоретического и научно-практического обмена опытом | контрольная точка | 25 декабря 2017 года 25 декабря 2018 года 25 декабря 2019 года 25 декабря 2020 года |
| 4.5. | Разработка и утверждение современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной | контрольная точка | 25 декабря 2017 года 25 декабря 2018 года 25 декабря 2019 года 25 декабря 2020 года |
| 4.6. | Проведение мероприятий по повышению квалификации и совершенствованию профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей | контрольная точка | 25 декабря 2017 года 25 декабря 2018 года 25 декабря 2019 года 25 декабря 2020 года |
| 4.7. | Проведение на территории Республики Карелия конкурса детских инженерных команд, направление победителей регионального этапа для участия во всероссийском этапе | контрольная точка | 25 декабря 2017 года 25 декабря 2018 года 25 декабря 2019 года 25 декабря 2020 года |
| 4.8. | Создание прототипа общедоступного регионального сегмента федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | контрольная точка | 1 декабря 2018 года |
| 4.9. | Участие Республики Карелия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров | контрольная точка | 1 декабря 2018 года |
| 4.10. | Создание 1 регионального модельного центра дополнительного образования детей | контрольная точка | 25 декабря 2019 года |
| 4.11. | Формирование регионального сегмента федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | контрольная точка | 25 декабря 2019 года |
| 4.12. | Участие Республики Карелия в конкурсе на выделение средств из федерального бюджета на софинансирование продолжения реализации региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий – инфраструктуры, оборудования и средств обучения) | контрольная точка | 1 квартал 2020 года |
| 4.13. | Подведение предварительных итогов реализации проекта в текущем году и принятие решения о финансовом обеспечении реализации проекта в следующем году и уточнение показателей проекта. | контрольная точка | 25 декабря 2017 года 25 декабря 2018 года 25 декабря 2019 года 25 декабря 2020 года |
| 5. | Завершающий этап реализации проекта | завершение этапа | 25 декабря 2021 года |
| 5.1. | Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 8,2% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленностей (в том числе на базе детского технопарка «Кванториум») | контрольная точка | 1 квартал 2021 года |
| 5.2. | Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта | контрольная точка | 1 февраля 2021 года |
| 5.3. | В Республике Карелия функционируют: - модернизированные региональная и муниципальные системы дополнительного образования; - модельный центр дополнительного образования детей; - детский технопарк «Кванториум» | контрольная точка | 1 февраля 2021 года |
| 5.4. | Разработка программы сопровождения и дальнейшего развития результатов приоритетного проекта на период до 2025 года | контрольная точка | 1 июля 2021 года |
| 5.5. | Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием | контрольная точка | 30 ноября 2021 года |
| 5.6. | Достигнуты целевые показатели проекта, обеспечивающие системное влияние на качество образования, осуществлен мониторинг показателей реализации проекта. (Итоговый отчет утвержден). | контрольная точка | 30 ноября 2021 года |

*Перечень контрольных точек установлен с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального и республиканского бюджетов и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального и республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.