Приложение № 3 к Постановлению Администрации муниципального образования «Суоярвский район» № 853 от «27» декабря 2018 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район» № 725 от 27.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы Суоярвского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского поселения на 2018 – 2022 годы»

Приложение № 13 к

муниципальной программе

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- |
| Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации _____________________________ А.В. Чибис «01» _августа__ 2018 г. | Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) _________________________________ «18» _июля_2018г. |

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Карелия_____________________________________________

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: Суоярвский муниципальный район______________________________________

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): Парк «Сувилахти»____________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  |
| Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации |
| 1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки | 19.07.2018 | 31.07.2018 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 1.2. | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с субъектом Российской Федерации | 31.07.2018 | 05.08.2018 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 1.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 1.4. | Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 1.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 18.08.2018 | 22.08.2018 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта |
| 2.1. | Проведение торгов на разработку проектной документации (при необходимости) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России | 23.08.2018 | 30.09.2018 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 2.2. | Разработка проектной документации | 01.10.2018 | 15.11.2018 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 2.3. | Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации | 15.11.2018 | 31.12.2018 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 2.4. | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 10.01.2019 | 17.01.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 2.5. | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 3. Выполнение работ по реализации проекта |
| 3.1. | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ) | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации | 02.02.2019 | 12.02.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 3.4. | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 23.02.2019 | 26.02.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 3.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 27.02.2019 | 02.03.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 3.6. | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 3.7. | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 15.04.2019 | 30.09.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 3.8. | Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | По отдельному решению | По отдельному решению | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта |
| 4.1. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 4.2. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 11.10.2019 | 20.10.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 4.3. | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 4.4. | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 26.10.2019 | 30.10.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 4.5. | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 01.11.2019 | 05.11.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |
| 4.6. | Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ. Тел.:8(81457)51833,89643178594 Эл.почта: suo_gp@mail.ru |

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году__________________________________________ О.В. Болгов 
« _16_»  июля  2018г.

М.П.

# Footnotes

График может быть дополнен иными разделами и мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования при условии сохранения в качестве обязательных разделов и мероприятий, предусмотренных настоящей формой.