Приложение к Постановлению

администрации муниципального образования

«Суоярвский район»

от 22 марта 2013 года № 223

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Суоярвском районе

в 2013 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель (вид документа) | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1: «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| 2. | 1.1. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | 1.1.1 Заключение соглашений между Министерством образования Республики Карелия и администрацией муниципального образования «Суоярвский район» о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования «Суоярвский район» на развитие дошкольного образования на 2013 год | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Соглашение № 1080/11/01-18/МО - и от 14.02.2013 года | 14.02.2013 | 31.12.2013 |
| 4. | 1.1.2. Подготовка и представление информации к аналитическому отчету о реализации мероприятий по развитию дошкольного образования | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Информация к отчету | 15.01.2014 | 31.01.2014 |
| 5 | 1.1.4. Проведение районного конкурса «Воспитатель года – 2013». Торжественная церемония награждения победителей конкурса. | МУ «Управление образования» МДОУ № 2 Березка МДОУ | Конкурсные материалы, протоколы; дипломы и премии Главы администрации МО «Суоярвский район» | 12.04.2013 | 12.04.2013 |
| 6. | 1.1.5. *Подготовка документов и материалов на Конкурс. Участие в республиканском конкурсе. | МУ «Управление образования» МДОУ | Конкурсные материалы | 05.04.2013 | 24.04.2013 |
| 7. | Направление 2: «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| 8. | Поднаправление 2.1.: «Достижение современного качества образования» |
| 9. | 2.1.2. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 10. | 2.12.1.Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получения денежного поощрения лучших учителей (далее конкурс) | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Публикации в средствах массовой информации, письма в муниципальные образования Республики Карелия | 28.02.2013 | 13.03.2013 |
| 11. | 2.1.3.2. Подготовка Постановления администрации муниципального образования «Суоярвский район» о реализации муниципальных инициатив в 2013 году | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Постановление №193 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 12. | 2.1.3.3. *Ознакомление с конкурсной документацией, подача заявок | Министерство образования Республики Карелия ОУ | Письма МО РК, конкурсная документация | 01.03.2013 | 15.04.2013 |
| 13. | 2.1.3.4.*Ознакомление с итогами Конкурса, списком учителей-победителей Конкурса | Министерство образования Республики Карелия ОУ | Список лучших учителей | 14.05.2013 | 10.06.2013 |
| 14. | 2.1.3.5. **Получение денежного вознаграждения учителями-победителями конкурса (в случае победы учителей ОУ района) | Министерство образования Республики Карелия | Платежные документы | 26.08.2013 | 05.10.2013 |
| 15. | 2.1.3.6. **Получение почётных грамот Минобрнауки России учителям- победителям конкурса (в случае победы учителей ОУ района) | Министерство образования Республики Карелия | Почётные грамоты | 23.09.2013 | 05.10.2013 |
| 16. | 2.1.3.7. Проведение районного конкурса «Учитель года-2013». Торжественная церемония вручения премий победителям и призерам районного конкурса (муниципальные инициативы) | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Конкурсные материалы, протоколы; дипломы и премии Главы администрации МО «Суоярвский район» | 12.04.2013 | 12.04.2013 |
| 17. | Поднаправление 2.2.: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| 18. | 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи |  |  |  |  |
| 19. | 2.2.1.1Принятие и корректировка нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Суоярвский район» | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Постановления администрации муниципального образования «Суоярвский район» | 11.01.2013 | 15.10.2013 |
| 20. | 2.2.1.2.Ознакомление и информирование об условиях конкурса по поддержке талантливой молодёжи | Министерство по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия МУ «Управление образования» ОУ | Публикации в средствах массовой информации | 28.02.2013 | 01.06.2013 |
| 21. | 2.2.1.3.Формирование плана районных массовых мероприятий, конкурсов. | МУ «Управление образования» | План мероприятий | 31.01.2013 | 31.01.2013 |
| 22. | 2.2.1.4.Проведение районных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, научно-практических конференций. | ДШИ ДЮСШ ОУ МУ «Управление образования» | Положения о конкурсах Протоколы жюри | 11.01.2013 | 30.12.2013 |
| 23. | 2.2.1.5. Подготовка Постановления администрации муниципального образования «Суоярвский район» о реализации муниципальных инициатив в 2013 году. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Постановление №193 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 24. | 2.2.1.6. Экспертиза конкурсных документов, материалов, портфолио кандидатов на присуждение премий. Подготовка списка лиц на присуждение премий (муниципальные инициативы) | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» Экспертная комиссия | Протоколы экспертов, приказ. Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи | 01.11.2013 | 15.11.2013 |
| 25. | 2.2.1.7.Торжественная церемония награждения победителей конкурса муниципальных инициатив (поддержка талантливой молодежи – 10 премий по 3 тыс. руб.). | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Дипломы и премии Главы администрации МО «Суоярвский район» | 15.11.2013 | 30.11.2013 |
| 26. | 2.2.1.8. Подготовка постановления об итогах конкурса муниципальных инициатив | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Постановление Администрация муниципального образования «Суоярвский район» | 15.11.2013 | 30.11.2013 |
| 27. | 2.2.1.8. **Участие в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии по итогам конкурсного отбора в Республике Карелия. | Министерство по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия ОУ | Информационные материалы | 01.12.2013 | 31.12.2013 |
| 28. | 2.2.1.9.Ознакомление с перечнем региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи на 2014 г. | Министерство по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия Администрации ОУ | Приказ Министерства по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия | 01.10.2013 | 31.10.2013 |
| 29. | 2.2.3.Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 30. | 2.2.3.1. Подготовка и представление в Министерство образования Республики Карелия отчетов об осуществлении расходов бюджета Республики Карелия и местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Ежеквартальные отчеты | 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 | 05.04.2013 05.07.2013 05.10.2013 10.01.2014 |
| 31. | 2.2.3.2. Подготовка и представление в Министерство образования Республики Карелия сведений о значениях показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» Администрации ОУ | Ежеквартальные сведения | 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 | 05.04.2013 05.07.2013 05.10.2013 10.01.2014 |
| 32. | 2.2.3.3. Ежемесячный мониторинг о ходе финансирования выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» |  |  |  |
| 33. | 2.2.3.4. Районный фестиваль «Мастер-класс классных руководителей» | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Материалы фестиваля | 12.04.2013 | 12.04.2013 |
| 34. | 2.2.3.5. Ведение Реестра классных руководителей | МУ «Управление образования» Администрации ОУ | Реестр | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| 35. | Направление 4. «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании |
| 36. | 4.1. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам |  |  |  |  |
| 37. | 4.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга |  |  |  |  |
| 38. | 4.1.1.1. *** Подготовка и представление отчета о деятельности образовательных учреждений по включению в систему комплексного электронного мониторинга | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования «Суоярвский район» | Отчет | 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 | 10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013 10.01.2014 |
| 39. | 4.1.1.2. *** Подготовка и представление отчета о реализации мероприятия «Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга» в 2013 году | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования «Суоярвский район» | Отчет | 28.01.2014 | 15.02.2014 |
| 40. | Направление 5. «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» |
| 41. | 5.1. Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
| 42. | 5.1.1. Подготовка итогового отчета о реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Суоярвском районе в 2013 году | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» МУ «Управление образования» | Итоговый отчет | 20.12.2013 | 10.02.2014 |

*Мероприятия проводятся в случае участия  Суоярвского района в конкурсе

** Мероприятия проводятся в случае победы Суоярвского района в конкурсе

*** Мероприятия проводятся в случае включения Республики Карелия в систему комплексного электронного мониторинга