**Протокол № 11**

заседания Проектного офиса по координации и реализации национальных и региональных проектов на территории Суоярвского района

г. Суоярви 26.01.2021

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район», руководитель Проектного офиса Петров Роман Витальевич

Члены Проектного офиса:

|  |  |
| --- | --- |
| Окрукова Л.А. | Заместитель Главы Администрации, и.о. начальника финансового управления, заместитель руководителя Проектного офиса |
| Тишкова Т.В. | Заместитель Главы Администрации |
| Киселева И.В. | Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия Суоярвского района» |
| Спиридонов Н.Б. | Начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства |
| Сухорукова С.И. | Начальник юридического отдела |
| Циблакова Н.А. | Начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики |
| Шорина Е.А. | Начальник общего отдела, управляющий делами |
| Хлопкина О.А. | Председатель МКУ «ЦУМИиЗР» |

**Вопрос № 1:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Жилье», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

* 1. Информацию принять к сведению.
	2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Жилье», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 2:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

2.1. Информацию принять к сведению.

* 1. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 3:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

3.1. Информацию принять к сведению.

* 1. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 4:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Культура» регионального проекта «Культурная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Культура» регионального проекта «Культурная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 5:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Демография» региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», реализуемых на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Демография» региональных проектов «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» и «Старшее поколение», реализуемых на территории Суоярвского района.

Направить в Управление труда и занятости обращение о снижении показателя «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение», на 5 человек.

**Вопрос № 6:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

6.1. Информацию принять к сведению.

6.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 7:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

7.1. Информацию принять к сведению.

7.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 8:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Социальная активность», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

8.1. Информацию принять к сведению.

8.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Социальная активность», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 9:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Современная школа», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

9.1. Информацию принять к сведению.

9.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Современная школа», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 10:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

10.1. Информацию принять к сведению.

10.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 11:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

11.1. Информацию принять к сведению.

11.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 12:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Учитель будущего», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

12.1. Информацию принять к сведению.

12.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Учитель будущего», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 13:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

**Решили:**

13.1. Информацию принять к сведению.

13.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Образование» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 14:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Улучшение ведения предпринимательской деятельности», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А., начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

14.1. Информацию принять к сведению.

14.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Улучшение ведения предпринимательской деятельности», реализуемого на территории Суоярвского района.

14.3. Подготовить обращение в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия по корректировке показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых».

**Вопрос № 15:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А., начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

15.1. Информацию принять к сведению.

15.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым

ресурсам, в том числе к льготному финансированию», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 16:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Докладчик Циблакова Н.А., начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

16.1. Информацию принять к сведению.

16.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

16.3. Подготовить обращение в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия по корректировке показателя «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках национального проекта».

**Вопрос № 17:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Популяризация предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А., начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

17.1. Информацию принять к сведению.

17.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Популяризация предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 18:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А., начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

18.1. Информацию принять к сведению.

18.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», реализуемого на территории Суоярвского района.

18.3. Повторно подготовить письмо в Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о корректировке показателя «Количество вновь созданных крестьянских фермерских хозяйств».

**Вопрос № 19:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Промышленный экспорт», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А., начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

19.1. Информацию принять к сведению.

19.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Промышленный экспорт», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 20:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А., начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

20.1. Информацию принять к сведению.

20.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района.

20.3. Повторно подготовить письмо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о корректировке показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района.

**Вопрос № 21:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А., начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

**Решили:**

21.1. Информацию принять к сведению.

21.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемого на территории Суоярвского района.

21.3. Повторно подготовить письмо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о снятии показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта».

**Вопрос № 22:** Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по национальному проекту «Экология» регионального проекта «Чистая вода», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Спиридонов Н.Б., начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства.

**Решили:**

22.1. Информацию принять к сведению.

22.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по национальному проекту «Экология» регионального проекта «Чистая вода», реализуемого на территории Суоярвского района.

Руководитель Проектного офиса,

Глава Администрации Р.В. Петров

Протокол вела: Т.В. Тишкова