## Лист1
Район | Все мероприятия муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Муниципальные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
| Разработка и реализация Школьной системы оценки качества образования | 1.систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 2.максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования. Цели внутренней системы оценки качества образования: 1.формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 2.получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 3.предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной информации о качестве образования; 4 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 5 прогнозирование развития образовательной системы школы. | МОУ" Кайпинская ООШ" разработано Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации, приказ №56/1 от 23.03.2021. | 2021-03-01 | 2021-03-23 | требует доработки | МОУ" Кайпинская ООШ" | учителя МОУ" Кайпинская ООШ" |  |  |  | По результатам проверки Министерства образования и спорта показатели завышены, требует доработки
|  | Получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень | В МОУ Лахколампниская СОШ разработано Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации, приказ №10 от 15.01.2015. | 2021, март | 2015, январь, 15 | соответствует | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа |  |  | https://lahsosh.nubex.ru/sveden/document/ |  | При детальном изученнии соответствующего нормативного документа установленоо соответствие имеющимся требованиям
|  | Получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень | В МОУ Найстенъярвская СОШ разработано Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации | 2021, март | 2021-08-01 | на август 2021 запланирована актуализация текущего документа | МОУ Найстенъярвская СОШ |  |  | https://naistsosh.ru/svedeniya_ob_obrazova/dokumenty/ |  | Ввиду большого количества болезней работников в период коронавирусной инфекции актуализация нормативного документа запланирована на август
| Работа с низко мотивированными и слабоуспевающими обучающимися | Цель: выявление причин снижения успеваемости обучающихся, принятие комплексных мер, направленных на повышение качества образования; организовать работу, направив её на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. Задачи: • Выявить группу учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. • Создать банк данных учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации. • Создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. • Произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися «группы риска». • Организовать работу, направив её на обеспечение усвоения базового уровня образования учащимися «группы риска». | МОУ" Кайпинская ООШ" МОУ Найстенъярвская СОШ" азработка индивидуальных планов занятий с малоуспешными обучающимися, проведение тренингов на классных часах, внедрение новых приемов обучения на уроках, привлечение детей с низкой мотивацией к школьным мероприятиям | В течение года | В течение года | положительная динамика учебных достижений обучающихся | МОУ" Кайпинская ООШ" МОУ Найстенъярвская СОШ" | обучающиеся школы, имеющие низкие показатели успешности и мотивации | МОУ Найстенъярвская СОШ: https://vk.com/wall-19996400_3451 https://vk.com/wall-19996400_3379 https://vk.com/wall-19996400_3365 https://vk.com/wall-19996400_3335 https://vk.com/wall-19996400_3309 https://vk.com/wall-19996400_3303 https://vk.com/wall-19996400_3293 https://vk.com/wall-19996400_3271 https://vk.com/wall-19996400_3221 https://vk.com/wall-19996400_3220 https://vk.com/wall-19996400_3184
|  | Повышение уровня успеваемости и качества обучения отдельных учеников и школы в целом | МОУ Лахколампниская СОШ разработано, "Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися и их родителями".приказ № 423 от 10.12.2015 | в течение года | в течение года | положительная динамика учебных достижений обучающихся | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа |  |  | https://r1.nubex.ru/s137583-b40/f678_71/Положение%20о%20деятельности%20педагогического%20коллектива%20%20со%20слабоуспевающими,%20неуспевающими%20учащимися%20и%20их%20родителями.docx
| Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, в том числе по вопросам формирования навыков ответственного отношения к здоровью. | Цель - Создание благоприятной среды для повышения родительской компетентности и гармонизации детско-родительских отношений в условиях образовательной организации. Задачи: 1 обеспечить доступность для семей и родителей помощь специалистов в области социально-педагогической поддержки семьи и детей, содействующей решению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений; 2 формировать у родителей чувство ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей, пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п.; 3 продолжать профилактическую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся; 4 способствовать социализации ребенка, его самоопределению в сфере профессиональной деятельности; 5.предоставить бесплатные консультации и занятия с родителями, испытывающими трудности в воспитании детей, в том числе получения консультативной помощи педагога - психолога, учителя -логопеда, а также привлечения соответствующих организаций и ; 6 вовлекать мужчин в семейные дела и воспитание детей в целях формирования ответственного отцовства, повышения социальной роли отца; 7 Мотивировать родителей на сотрудничество со школой; | МОУ" Кайпинская ООШ" МОУ Найстенъярвская СОШ" Родительский всеобуч через классные, общешкольные родительские собрания, индивидуальные консультации классных руководителей, социального педагога, педагога психолога, советов профилактики, ведение родительских просветительских бесед в соцсетях | в течение года | в течение года | работа ведется |  |  | МОУ Найстенъярвская СОШ: https://vk.com/wall-19996400_3459
|  | Повышение компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, в том числе по вопросам формирования навыков ответственного отношения к здоровью | МОУ Лахколампниская СОШ Родительский всеобуч через классные, общешкольные родительские собрания, индивидуальные консультации классныхруководителей, социального педагога, педагога психолога, решение проблем на школьном психолого-педагогическом консилиуме | в течение года | в течение года | работа ведется | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
| Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации | Цель: Обучение и непрерывное совершенствование педагогических кадров в направлении овладения ими рациональными стратегиями и методами профессиональной деятельности. Результат повышения квалификации – обеспечение качества профессиональной деятельности педагога, которое выражается в его профессиональной компетентности. | МОУ" Кайпинская ООШ" МОУ Найстенъярвская СОШ" | В течение года | В течение года | своевременное прохождение курсов повышения квалификации. Участие в КПК "Школа современного учителя" в сентябре | МОУ" Кайпинская ООШ" | учителя МОУ" Кайпинская ООШ"
|  | Повышение профессиональной компетентности учителей, овладение новыми формами и методами преподавания | МОУ Лахколампниская СОШ Курсы повышения квалификации | в течение года | в течение года | курсы повышения квалификации пройдены у всех педагогов. Участие в КПК "Школа современного учителя" в сентябре | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
| Взаимодействие с родителями: посещение семей, консультирование, информированность родителей о жизни школы через школьный сайт, родительские собрания | Цель данной работы - углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества лицея и родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, содействовать повышению авторитета родителей в семье. Были поставлены следующие задачи: 1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и родителями в образовательной и воспитательной среде; 2. изучить семьи учащихся и условия воспитания ребёнка в семье; 3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений между родителями и детьми, педагогами и родителями; 5. обозначить проблемы и способы содействия развитию личности детей; 6. воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи; 7. развивать интерес к истории своей семьи, её традициям; 8. изучить мнение семей обучающихся о школе и к уровню образовательных услуг. | МОУ" Кайпинская ООШ" | В течение года | В течение года |  | МОУ" Кайпинская ООШ" | родители обучающихся МОУ " Кайпинская ООШ"
|  | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлении школой | МОУ Лахколампниская СОШ Консультирование родителей социальным педагогом, педагогом психологом; проведение общешкольного родительского собрания по теме "Воспитательная программа школы" (2021, апрель); информирование родителей через группу Вконтакте | в течение года | в течение года | работа ведется | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа |  | https://vk.com/public191365196.
| Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | Цель – повысить качество обучения обучающихся с ОВЗ Задачи: 1. Организовать повышение профессионального мастерства через курсы повышения квалификации педагогов-предметников, работающих с детьми ОВЗ 2. Создать школьный ППК | МОУ" Кайпинская ООШ" | В течение года | В течение года | работа ведется | МОУ" Кайпинская ООШ" | обучающиеся с ОВЗ МОУ " Кайпинская ООШ"
|  | Личностное развитие обучающихся, комфортный школьный климат | МОУ Лахколампинская СОШ По разработанным программа работают социальный педагог, логопед, педагог психолог. |  | в течение года | программы реализованы | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа
|  | Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в общеобразовательном учреждении является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная интеграция в социум. Задачи:дачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в массовой школе: •предупреждение возникновения проблем развития ребенка; •помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; •психологическое обеспечение образовательных программ; •развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. | МОУ Найстенъярвская СОШ Выявление и работа с детьми с ОВЗ, просвещение родителей о необходимости ранней диагностики и реабилитации детей с ОВЗ, работа с педагогами по созданию банка методических материалов для работы с детьми ОВЗ | в течение года | в течение года | работа ведется |  |  | https://vk.com/wall-19996400_3462
| Участие в сетевой консультации «О внесении изменений в локальные акты образовательной организации на 2021 год» |  | МОУ Лахколампинская СОШ, МОУ Найстенъярвская СОШ, МОУ Кайпинская ООШ | 2021, март | 2021-03-25 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа МОУ Кайпинская ООШ МОУ Найстенъярвская СОШ
| Участие в семинаре по проблемам обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями в муниципальных образовательных учреждениях Республики Карелия | Семинар не проводился | МОУ" Кайпинская ООШ" | март
| Индивидуальные и групповые консультации учителей в ГАУ ДПО РК «КИРО» | Повышение профессиональной компетентности учителей |  | в течение года | в течение года | возможность предоставлена
| Участие в межрегиональном семинаре «Лучшие практики реализации образовательных программ Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Создание и функционирование центра "Точка Роста" | МОУ Найстенъярвская СОШ |  | 01.04.2021 21.04.2021 |  |  | директор, педагоги