РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

XXVI сессия                                                                                             I созыв

РЕШЕНИЕ

26.09.2024                                                                                                    № 289

О ходе подготовки к отопительному сезону 2024/2025 г.г. на территории Суоярвского муниципального округа

В соответствии с перспективным планом работы Совета Суоярвского муниципального округа на 2024 год, заслушав информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2024/2025 г.г. на территории Суоярвского муниципального округа, Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

- Информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2024/2025 г.г.  на территории Суоярвского муниципального округа принять к сведению (приложение к решению).

- Опубликовать информацию на официальном сайте Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия

Председатель Совета Суоярвского

муниципального округа                                                              Н.В. Васенина

Приложение к решению

Совета Суоярвского

муниципального округа

от 26.09.2024 № 289

О ходе подготовки к отопительному сезону 2024/2025 г.г. на территории Суоярвского муниципального округа

Для координации действий по подготовке Суоярвского муниципального округа и осуществления контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону было изданы постановления: 1.  постановление от 17.05.2024 № 478 «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2024/2025 г.», 2. Постановление от 05.06.2024 г. № 539 «О подготовке образовательных организаций Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года».

Утверждена межведомственная комиссия по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024/2025 г.г., утвержден перечень основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период.

С целью обеспечения контроля за ходом подготовительных работ и за прохождением отопительного периода проводятся заседания межведомственной комиссии.

По состоянию на 26.09.2024 г.

Жилищный фонд:

Обслуживание жилищного фонда на территории Суоярвского муниципального округа осуществляют две управляющие организации ООО «Управдом», ООО «СКС», 2 ТСЖ «Наш дом» и «Магистраль». По информации управляющих организаций и ТСЖ, в рамках подготовки к отопительному периоду 2024/2025 г.г., жилищный фонд к осенне-зимнему периоду подготовлен. Управляющими организациями и ТСЖ в многоквартирных домах с централизованным отоплением проведены мероприятия по промывке и опрессовке систем отопления, согласно утвержденных графиков. В соответствии с планом работ, в летний период проводились работы по текущему ремонту МКД –это ремонт кровли, печных труб, крылец, входных дверей в подъезды, козырьков над входами в подъезды, замены стояков холодного водоснабжения.

ООО «Управдом» выполнен плановый текущий ремонт крыш и утепление швов в панельных домах: ул. Кайманова, дома 11, 13, 17, ул. Лесная, дом 10, ул. Суоярвское шоссе, дом 7, ул. Ленина, дома 25, 36 и 45. По капитальному ремонту в 2024 году проводится большая работа, заключены договора по домам, средства которых на специальном счете – это дома №№ 1, 1А, 1Б, 11 по ул. Кайманова, дом № 7 по улице Суоярвское шоссе. Проведены работы по капитальному ремонту кровли и фасада дома № 4 по ул. Суоярвское шоссе, в настоящее время ведется ремонт фасада дома № 35 по ул.  Ленина, планируется ремонт фасада и крыши дома № 2 по ул.  Ленина и дома № 2 по ул. Кайманова. В домах № 2 и № 4 по ул. Гагарина выполнен полностью капитальный ремонт домов. Также в одном подъезде дома № 1А по ул. Кайманова установлены стеклопакеты.

По информации управляющих организаций жилищный фонд к прохождению отопительного периода 2024/2025 г. готов на 100 %. В администрацию представлены акты промывки и опрессовки многоквартирных домов. Копии паспортов готовности управляющих организаций ООО Управдом» и ООО «СКС», а также ТСЖ «Наш дом» и «Магистраль» направлены в Государственный комитет по строительному, жилищном и дорожному надзору Республики Карелия.

Водопроводные сети:

Готовы на 90 %. На водозаборе установлен новый двигатель, в резерве 3 двигателя, приобретены запчасти.

Канализационные сети:

Готовность составляет 95 %. Необходимо выполнить установку насоса на КНС № 2.

Теплоснабжение:

На территории Суоярвского муниципального округа единой теплоснабжающей организацией является ГУП РК «Карелкоммунэнерго».  У предприятия функционирует 19 котельных, 20 ИТП в работе.

Также в г. Суоярви услуги по теплоснабжению оказывает ИП Захаров М.С., у которого функционирует 1 котельная.

По информации теплоснабжающей организации и ИП Захаров М.С. готовность котельных к работе в отопительный период составляет 100%. Нормативный запас топлива на всех котельных сформирован.

В настоящее время ГУП РК «Карелкоммунэнерго» в г. Суоярви проводит работы по замене сетей теплоснабжения. Работы по укладке трубопроводов, испытания трубопроводов и обратной засыпке грунтом проводит подрядная организация ООО «Стройтехмонтаж». Общая протяженность около полутора километров. На улице Ленина подходит к завершению модернизация системы теплоснабжения. Работы, проводимые подрядной организацией включали в себя замену 515,6 метров устаревших сетей теплоснабжения. Параллельно с работами на ул. Ленина завершаются работы по ремонту участка теплоснабжения по ул. Кайманова.  Продолжаются работы по строительству новых систем теплоснабжения на улицах Шельшакова и Октябрьская с целью подключения потребителей к новой строящейся биотопливной котельной мощностью 7МВт по ул. Октябрьская. Строительство новой биотопливной котельной началось с 15 июля, ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 г. Также будут закрыты три старые угольные котельные, которые будут переподключены к новой сети. В результате будет значительно улучшено качество предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению.

По подготовке образовательных организаций:

Администрацией издано постановление от 05.06.2024 г. № 539 «О подготовке образовательных организаций Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года», разработан и утвержден план подготовки к зимнему отопительному сезону, в образовательных организациях назначены ответственные лица.

Во всех образовательных организациях в летний период проведены мероприятия по утеплению окон, дверей, чердачных и смотровых проемов, а также проведены занятия с ответственными должностными лицами по вопросам обеспечения устойчивого функционирования систем теплоснабжения в осенне-зимний период 2024/2025 годов.

В соответствии с согласованным графиком с ГУП РК «Карелкоммунэнерго», проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления зданий образовательных организаций. По состоянию на 26.09.2024 промывка-опрессовка проведена в 25 зданиях из 27, в 1 здании идет капитальный ремонт (Школа Искусств, ул. Победы, 4), 1 здание закрылось (ул. Суоярвское шоссе, д. 164 здание Кайпинской школы), в связи аварийностью и нецелесообразностью ремонта. Финансовые средства в размере 82 тыс. руб. освоены полностью.

В Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия направлены паспорта готовности образовательных организаций к отопительному периоду 2024/2025 г.г.