УТВЕРЖДАЮ

Глава Суоярвского муниципального округа

Р.В. Петров

«05» июня 2025

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2024 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 21.04.2023 № 466 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа».

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа ответственными исполнителями муниципальных программ.

Согласно Перечню муниципальных программ Суоярвского муниципального округа, утвержденному распоряжением администрации Суоярвского муниципального округа от 20.11.2023 № 827 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суоярвского муниципального округа на 2024 год» в Суоярвском муниципальном округе действовало 18 муниципальных программ.

В 2024 году финансирование расходов производилось по 12 муниципальным программам. Все программы исполнены в среднем на 98,4%.

В 2024 году на 100 % выполнен запланированный уровень расходов по 4 муниципальным программам из 12:

- «Молодежь Суоярвского муниципального округа»;

- «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе»;

- «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа».

- «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Суоярвского муниципального округа».

По финансированию муниципальных программ в сравнении с 2023 годом первое место в расходах занимает программа – «Развитие образования», второе - «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом», третье – «Осуществление полномочий местной администрацией», четвертое – «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа», пятое – «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности на территории Суоярвского муниципального округа».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе отчетных данных в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями по следующим показателям:

*1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)*

Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и их плановых значений по каждому индикатору (показателя).

*2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).*

Полнота освоения финансовых средств определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств.

*3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).*

В течение года в программы вносились изменения, в связи с уточнением сумм финансирования, мероприятий и продление сроков реализации.

Результаты комплексной оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств с учетом хода их реализации и представлены в Приложении 1.

По результатам комплексной оценки эффективности выполнения

18 муниципальных программ:

- 15 программ имеют высокий уровень - Компл.оценка составляет более 0,95 %;

- 1 программа имеет средний уровень – Компл.оценка составляет не менее 0,85%;

- 2 программы удовлетворительный - Компл.оценка составляет менее 0,75%;

Вывод:

По результату анализа комплексной оценки эффективности реализации, муниципальные программы признаны эффективными, но требуют корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объемов финансирования программы.

Таким образом, для достижения более динамичного развития округа во всех стратегических направлениях, ответственным исполнителям муниципальных программ с неудовлетворительным исполнением необходимо учесть данный момент в распределении финансирования по этим программам в 2025 году.

Приложение №1

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ | Уровень финансирования % | Оценка выполненияиндикаторов  Факт/план | Уровень эффективности % | Комплексная оценка эффективности |
| 1. | «Развитие образования Суоярвского муниципального округа» | 98,6 | 11/11 | 0,99 | Высокая |
| 2. | «Молодежь Суоярвского муниципального округа» | 100 | 3/3 | 1,0 | Высокая |
| 3. | «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа» | 98,5 | 10/10 | 0,99 | Высокая |
| 4. | «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности на территории Суоярвского муниципального округа» | 96,8 | 6/7 | 0,99 | Высокая |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном округе» | 99,5 | 6/6 | 0,99 | Высокая |
| 6. | «Управление муниципальными финансами» | 99,9 | 8/9 | 0,99 | Высокая |
| 7. | «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом» | 90,7 | 10/12 | 0,78 | Средняя |
| 8. | «Осуществление полномочий местной администрацией» | 99,7 | 7/7 | 0,99 | Высокая |
| 9. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном округе» | не финансировалась | 3/4 | 0,49 | удовлетворительная |
| 10. | «Обеспечение жильем молодых семей» | не финансировалась | 0/0 | 0,22 | удовлетворительная |
| 11. | «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе» | 100 | 6/6 | 1,0 | Высокая |
| 12. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Суоярвского муниципального округа» | 97,9 | 9/9 | 0,99 | Высокая |
| 13. | «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа» | 100 | 5/5 | 1 | Высокая |
| 14. | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Суоярвского муниципального округа» | 100,0 | 10/10 | 1 | Высокая |
| 15. | «Развитие сельского хозяйства в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 3/3 | 1 | Высокая |
| 16. | «Развитие торговли в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 4/5 | 1 | Высокая |
| 17. | «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 3/4 | 0,86 | Высокая |
| 18. | «Укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 4/4 | 1 | Высокая |

Начальник отдела по развитию

предпринимательства и инвестиционной политики А.И. Ваниева

Пояснительная записка

к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2024 год

*1. Муниципальная программа «Развитие образования Суоярвского муниципального округа».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 07.02.2023 № 147.

Плановое финансирование программы на 2024 год из средств бюджета было предусмотрено в размере 610 158,39 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 600 231,44 тыс. рублей или 98,4% от годового плана.

В состав программы входит 4 подпрограммы:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.

2. Организация отдыха и оздоровление детей.

3. Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Фактическое исполнение подпрограммы 1 *«*Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования*»* за отчётный период составило 598 169,89 тыс. рублей, или 98,4% к плановому финансированию. Из них:

-*дошкольное образование 116,6 млн.руб.*

*-расходы на общее образование составили – 323, 5 млн. руб.*

*- расходы на дополнительное образование детей составили 124,5 млн.. руб*

Средства были использованы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, подвоз обучающихся и укрепление материально-технической базы учреждений.

В сфере дошкольного образования в Суоярвском округе достигнут целевой

показатель, установленный майским Указом Президента РФ № 599, 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. В единой очереди на получение места в дошкольном учреждении состоят только дети в возрасте до трех лет – 37детей. Учет детей осуществляется с использованием единой информационной системы «Электронное образования Республики Карелия». Ежегодно детям предоставляется около 80 мест в детских садах. В округе действуют 2 детских сада и 12 дошкольных групп в 6-ти школах, которые посещают более 481 ребенок (2023-548 детей). В детских садах проводится разнообразная работа, направленная на всестороннее развитие детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физкультурно-оздоровительная работа, экологическое воспитание.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования предоставляется материальная поддержка семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. Выплату компенсации части родительской оплаты за содержание ребенка в МДОУ и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в среднем получили 271 человек. Общая сумма выплат составила свыше 4,184 млн. руб. В период 2024 года 50 детей округа посещали дошкольные организации без оплаты (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей родителя (законного представителя), дети родители направлены на военную службу по мобилизации или граждан Российской Федерации (родителя (законного представителя), направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года)

В округе функционирует 7 общеобразовательных школ (1-начальная и 6-средних) с общей численностью 1389 человек (снижение к соответствующему периоду на 10 обучающихся (11 %).

В 2024 году все выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании, четыре - с отличием; выпускники 11 классов успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании; с золотой медалью окончили школу три выпускника; с серебряной медалью окончили школу три выпускника.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

В 2024-2025 учебном году осуществляется ежедневный подвоз 158 школьников из малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктов к месту учебы и обратно. На содержание шести школьных автобусов в 2024 году израсходовано 2 213 802,57 руб., из них из программы «Развитие образования» республиканский бюджет – 1 916 053,90 руб., местный бюджет 297 748,67 руб.

На территории Суоярвского муниципального округа завершили реазлизацию региональные проекты – «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Современная школа» «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Культура». Продолжают функционировать центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в Лоймольской и Вешкельской школах, цифрового и гуманитарного профилей в Суоярвской и Поросозерской и Лахколмаписнкой школах.

Администрация Суоярвского муниципального округа продолжает работу по созданию в образовательных организациях благоприятных и безопасных условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу.

В 2024 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов выделены денежные средства в размере 8121,067 тыс. руб. на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на проведение работ по текущему ремонту 2 зданий 2 общеобразовательных организаций: МОУ Найстенъярвская СОШ и МОУ «Поросозерская СОШ» (п. Поросозеро, ул. Больничная, 14а), и капитальному ремонту МОУ ДО «Детская школа искусств» в рамках субсидии из бюджета Республики Карелия местному бюджету на государственную поддержку отрасли культура.

В рамках субсидии бюджету Суоярвского муниципального округа из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (средства сверх объемов, установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета) выделено:

- МОУ «Поросозерская СОШ» на текущий ремонт здания п. Поросозеро, ул. Больничная, 14а – на сумму 4 365 973,05 руб. из них: РБ – 4 365 484,39 руб., МБ – 488,66 руб.

- МОУ Найстенъярвская СОШ на текущий ремонт здания на сумму 3 755 094,72 руб. из них: РБ – 3 754 674,43 руб., МБ – 420,29 руб.

Выполнены работы по капитальному здания МОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, 6 на сумму 93 875 216,82 руб., из них: ФБ – 92 007 100,00 руб., РБ – 929 364,65 руб., МБ – 938 752,17 руб.

В рамках реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях) проведены работы по изготовлению и монтажу жалюзи в новом здании МОУ «Суоярвская СОШ» по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, 40А на сумму 1 606 435 руб.

На выполнение предписаний Роспотребнадзора для открытия здания новой школы израсходовано около 1000 тыс. руб. на установку водоподготовки и очистки воды, установку москитных сеток, приобретение технологического оборудования на пищеблоке (пароконвектомат, электросковорода, ванна, термометры, гигрометры, подтоварник..), светильников для кабинета информатики. Проведена экспертиза в Центре гигиены и эпидемиологии в РК и получено санитарно-эпидемиологическое заключение на здание новой школы.

В 2024 году введено в эксплуатацию здание новой школы на 330 мест по адресу: г. Суоярви, ул. Победы, 40А, общей площадью 6763,8 кв.м.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило укрепить и усовершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, в части предотвращения риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила - 1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 2 *«*Организация отдыха и оздоровление детей*»* за отчётный год составило 1504,05 тыс.руб.(при плане - 1504,68 тыс. рублей), или 100,0% от планового финансирования.

В 2024 году большое внимание уделялось организации занятости детей в каникулярное время. Организация отдыха детей в каникулярное время является неотъемлемой частью образовательной программы. В 2024 году было организовано 12 оздоровительных лагерей на базе 4 образовательных учреждений округа. Организованным отдыхом было охвачено 300 человек, что составляет 23% от общего количества школьников. Все дети в оздоровительных лагерях были застрахованы от несчастных случаев за счет средств муниципального бюджета. 16 детей из числа семей участников специальной военной операции оздоровились в загородном оздоровительном лагере «Созвездие» Краснодарского края, Туапсинского р-на и 2 ребенка и ТЖС были направлены для оздоровления в загородный оздоровительный лагерь «Созвездие» Краснодарского края, Туапсинского р-на.

Согласно нормам действующего законодательства, отдельным категориям граждан были оказаны меры социальной поддержки. Так, 38 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в лагерях бесплатно.

В 2024 году в рамках реализации программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» было трудоустроено 102 подростков (в 2023 – 150 чел.). На выплату заработной платы из средств муниципальной программы «Развитие образования Суоярвского муниципального округа» было выделено 304,05 тыс. руб.

Рабочие места для трудоустройства подростков предоставили 16 работодателей, в том числе 8 муниципальных образовательных учреждений. МОУ «Найстенъярвсая СОШ» - 20 чел.; МОУ «Поросозерская СОШ» - 15 чел.; МОУ «Суоярвская СОШ» - 16 чел.; МОУ «Кайпинская ООШ» - 10 чел.; МОУ Лахколампинская СОШ – 4 чел.; МОУ Лоймольская СОШ – 2 чел.; МДОУ Детский сад № 7 «Родничок» - 2 чел.; Суоярвская спортивная школа - 5 чел.

Кроме общеобразовательных учреждений рабочие места подросткам предоставили: муниципальное учреждение культуры «Суоярвская централизованная библиотечная система» - 4 чел.; государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная больница» - 2 чел; муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Суоярвского муниципального округа» - 2 чел.

В 2024 году работодателям реального сектора экономики за счет собственных средств были созданы рабочие места для несовершеннолетних в ООО «Форест-Тревел» (10 чел.), ИП Попова Н.С. (1 чел.).

По программе субсидированного найма (за счет субсидии из Социального фонда РФ): ООО «Фаза» (2 чел.); ООО «Транспортная компания» - 3 чел.; ИП Самонова И.Е. (1 чел.); ООО «Мама Карелия» (3 чел.).

Среди несовершеннолетних, направленных на временную работу в 2024 году:

50 чел. – из малообеспеченных семей;

2 чел. – из многодетных семей;

24 чел. – из неполных семей;

2 чел. – дети, оставшиеся без попечения родителей;

3 чел. – состоящие на профилактическом учете в КНД.

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила -1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 3 *«*Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций*»* за отчётный год составило 557,50 тыс. рублей, или 90,2% от планового финансирования.

Средства направлены на текущий ремонт зданий, на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности организаций и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния.

В Суоярвском муниципальном округе функционируют 11 (23 объекта) муниципальных образовательных организаций (7 общеобразовательных организаций, 2 дошкольных образовательных организации, 2 организации дополнительного образования, в которых ежегодно выполняется большой объем работ по исполнению требований антитеррористической защищенности.

На основании Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» всем объектам присвоена 4 категория.

Системами видеонаблюдения с видеозаписью оборудованы 6 образовательных организаций (9 объектов). В 5 (9 объектов) образовательных организациях имеются кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт централизованной охраны филиала ФКГУ «ОВО ВНГ России по Республике Карелия».

Разработаны и утверждены установленным порядком Планы действий сотрудников и обучающихся (воспитанников) при установлении на территории Суоярвского муниципального округа уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851.

Ежемесячно проводятся занятия с должностными лицами, ответственными

за выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях и организациях, расположенных на территории Суоярвского муниципального округа.

В 2024 году проведены мероприятия по антитеррористической защищенности: установка ограждения в МОУ Лоймольская СОШ (п. Пийтсиеки), установка дверей, установка тревожно-вызывной сигнализации на лыжной базе и в плавательном бассейне.

*Выполнение целевых показателей достигнуто, эффективность реализации подпрограммы по результатам комплексной оценки признаётся высокой и составила -1,0.*

Подпрограмма 4 *«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности*».*

Программа направлена на достижение следующей цели: создание эффективной системы энергоснабжения и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов.

За отчётный год средства из данной подпрограммы не выделялись, целевые показатели подпрограммы достигнуты.

*В 2024 году программой и входящими в её состав 4 подпрограммами предусмотрено достижение 11 индикаторов, которые выполнены в полном объеме.*

*Муниципальная программы «Развитие образования Суоярвского муниципального округа» по результатам комплексной оценки признаётся высокой – (1,0).*

***2. Муниципальная программа «Молодежь Суоярвского округа».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 23.01.2024 № 100.

Финансирование программы в 2024 году из средств местного бюджета составило 48,1 тыс. рублей и исполнено на 100 %. Проведение мероприятий (военно-спортивная игра «А ну-ка, парни», «Девушки в погонах», конкурс «Волшебный башмачок», конкурс патриотической песни «Песни, рожденные сердцем», конкурс «Шаг в будущее», конкурс юных чтецов «Живая классика».

Работа с молодёжью строилась посредством муниципальных программ направленных на патриотическое воспитание, на профилактику асоциальных явлений, выявление и поддержку талантливой молодежи, развитие волонтерского движения.

В рамках реализации программы при взаимодействии с учреждениями культуры, образования, спорта в 2024 году проведено с участием молодёжи 73 мероприятий, среди которых, молодёжные конкурсы, фестивали, акции. Все мероприятия проведены либо в онлайн формате, либо с применением мер санитарной защиты.

В настоящее время действуют 4 молодёжных объединений/клубов. Среди приоритетных направлений было и остается развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», численность - 66 человек. Развито волонтёрское движение, добровольческой деятельностью занимаются 1158 человек.

В целях патриотического воспитания молодежи Суоярвского муниципального округа в образовательных учреждениях созданы общественные пространства, посвященные участникам специальной военной операции, ежемесячно проводятся тематические уроки. Обучающиеся активно участвуют в акциях «Конфеты солдатам», «Письмо солдату», «Талисман добра», «Неделя добра», принимают участие в сборе гуманитарной помощи.

В целях поддержки талантливых детей и молодежи в области спорта, общественной деятельности, художественного творчества, победителей олимпиад и конкурсов, ежегодно проводится конкурс в рамках инициативы Главы Суоярвского муниципального округа.

*Все целевые индикаторы программы выполнены, оценка эффективности - высокая (1,0).*

3. *Муниципальная программа «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 23.01.2024 № 99.

Программа направлена на создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала Суоярвского муниципального округа.

Фактическое исполнение программы составило 55 071,94 тыс. руб. (98,5%) при плане 55 882,80 тыс. руб.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского муниципального округа, проведение кинопоказа для населения, организация выдачи архивных справок для населения.

2. Организация работы по увековечиванию памяти погибших.

3. Организация культурно-досуговый деятельности в Суоярвском муниципальном округе.

В рамках реализации подпрограммы 1. «Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского муниципального округа, проведение кинопоказа для населения, организация выдачи архивных справок для населения». Средства бюджета в сумме 22 047,15 тыс. рублей или 96,9 % направлены на организацию деятельности МБУК «Суоярвская ЦБС» (оплату труда сотрудников, расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры в части оплаты коммунальных услуг).

На 01.01.2025 г. полномочия по библиотечному обслуживанию населения Суоярвского муниципального округа осуществляет Муниципальное учреждение культуры «Суоярвская централизованная библиотечная система», в состав которой входят 8 библиотек. В структуру МУК «Суоярвская ЦБС» также входят муниципальный архив, кинотеатр «Космос», Историко - краеведческий музей.

На основании постановления администрации Суоярвского муниципального округа от 21.11.2024 № 1060 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального учреждения культуры «Суоярвская централизованная библиотечная система» с 02.12.2024 из структуры МУК «Суоярвская ЦБС» были исключены структурные подразделения: Тойвольская сельская библиотека и Леппясюрская сельская библиотека, Суоярвская центральная районная межпоселенческая библиотека изменила свой организационно-правовой статус и название. Она стала именоваться «Суоярвская центральная библиотека».

В 2024 г. МУК «Суоярвская ЦБС» приняла участие в конкурсном отборе на создание в 2025 году Найстенъярвской сельской модельной библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная среда» НП «Культура» и вошла в число победителей. В течение 2025 года Найстенъярвская сельская библиотека будет полностью модернизирована в соответствии с новейшими ресурсами и возможностями для посетителей и сотрудников.

Благодаря национальному проекту «Культура» в читальном зале Суоярвской центральной библиотеки открылся виртуальный концертный зал, оснащенный современной аудио- и видео техникой. На создание ВКЗ было потрачено 600,0 тыс руб. за счет средств федерального бюджета. 20 сентября в новом виртуальном зале состоялся первый концерт.

В 2024 году Суоярвская центральная библиотека начала работать по программе «Пушкинская карта». За 2024 год проведено 8 платных мероприятий. Семь мероприятий состоялась в форме интеллектуальной игры «Вопрос ребром» для детей старшего школьного возраста, восьмое мероприятие - квест по улицам города «Адреса воинской славы» было приурочено к Дню образования Суоярвского муниципального округа. В нем также принимали участие старшеклассники Суоярвской средней школы. В мероприятиях приняли участие 136 человека. Из 136-и купленных билетов 52 билета были приобретены по программе «Пушкинская карта».

Количество пользователей в 2024 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,7 %, посещений - на 10,7%, книговыдач – на 21,2%. Значительно увеличилось количество удаленных обращений на сайт МУК «Суоярвская ЦБС» - на 27%. Добиться такого результата удалось за счет проведения онлайн – мероприятий, размещаемых на сайте учреждения. Все общедоступные библиотеки округа предоставляют доступ населению к собственному ЭК и электронным каталогам других библиотек республики, в том числе через сайт библиотеки, к справочно-правовой системе «Консультант+», оказывают услуги электронной доставки документов.

В ходе реализации подпрограммы выполнены следующие показатели:

- рост охвата населения услугами учреждения (43 % от общего количества населения Суоярвского муниципального округа);

- уровень удовлетворенности жителей Суоярвского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры (85%);

- количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей (6000 экземпляров);

- уровень комплектования фондов на 1000 жителей (2%);

- количество справок, консультаций на количество пользователей (6000 штук);

- увеличение объема электронных баз данных МУК «Суоярвская ЦБС» (100 %);

- рост мероприятий, направленных на духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи (на 2 %).

*Целевые индикаторы подпрограммы выполнены, эффективность признается высокой - 1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 2 *«*Организация работы по увековечиванию памяти погибших*»* за отчётный год составило 219,4 тыс. рублей (100%).

Подпрограмма направлена на увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Суоярвского муниципального округа.

В 2024 году активно проводилась работа по сохранению объектов культурного наследия. Ежемесячно на территории Суоярвского муниципального округа проводятся работы по благоустройству территорий воинских захоронений, мероприятия по сохранению памятников истории и культуры.

На территории Суоярвского муниципального округа 32 братских могилы; 1 курган Славы; 5 кладбищ (финских, военных); исторические могилы, мемориалы, памятники - 19 объектов.

На основании Закона Российской Федерации № 4262-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях. На территории округа свыше 100 воинских захоронений, все они требуют ремонта и ежегодного ухода.

В 2024 году активно проводилась работа по сохранению объектов культурного наследия. Ежемесячно на территории Суоярвского муниципального округа проводятся работы по благоустройству территорий воинских захоронений, мероприятия по сохранению памятников истории и культуры. В течение 2024 года проводились мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Карелии от фашистских захватчиков, Дню памяти и скорби, Дню Победы, Дню памяти жертв блокады и другие памятные даты. В Суоярвском муниципальном округе свою деятельность осуществляет Молодежный поисковый отряд «Обелиск». В течение года поисковый отряд осуществлял работу по поиску и учету захоронений Суоярвского муниципального округа, а также оказывал консультативную помощь администрации. В августе 2024 года Московской областной молодежной общественной организацией «Военно-патриотическое поисковое объединение «Плацдарм» проведены поисковые работы и перезахоронение останков погибших воинов. За время проведения работ эксгумированы останки 73 погибших воина. Эксгумация найденных останков солдат произведена полностью и квалифицировано в соответствии с методикой проведения данного вида работ. Останки погибших солдат торжественно перезахоронены на воинском мемориале, расположенном в поселке Лоймола у озера Колласъярви.

В августе 2024 г. в Суоярви на воинском кладбище с почестями перезахоронили останки рядового Акимова Дмитрия Ивановича, 1919 года рождения, погибшего 27 июля 1944 года при освобождении Суоярвского района. Найден он был поисковым отрядом «Звезда». Имя героя установили по самодельному портсигару, на котором значилось - Акимов Митя, на крышке - голубь, а внутри - остатки фотографии с надписью «С любовью».

В 2024 году в рамках программы «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа» по подпрограмме «Организация работы по увековечиванию памяти погибших» руб., провели работы по благоустройству кладбища советских воинов, умерших от ран в госпиталях г.Суоярви (очищены плиты и обновлены надписи), в сумме 11 338 рублей. За счет спонсорских средств 25 000 руб., на братском захоронений пос. Лоймола, проведены работы по очистке памятных плит, обновлению надписей на плитах, произведена покраска скульптуры памятника солдата.

В июле 2024г. проведена работа по увековечиванию памяти Кочкарёва Ивана Петровича, в списках воинского захоронения, на пл. Ленина г.Суоярви внесено имя героя Великой Отечественной Войны.

В целях увековечивания памяти военнослужащих, проявивших героизм в ходе специальной военной операции, администрацией проводится следующая работа. В 6 населенных пунктах округа расположены баннеры с изображением героев - участников специальной военной операции. В школах созданы музейные экспозиции, посвященные специальной военной операции, а также установлены 2 мемориальные плиты погибших выпускников МОУ «Поросозерская СОШ».

Во всех образовательных учреждениях Суоярвского муниципального округа на регулярной основе проводятся мероприятия по увековечиванию памяти погибших: классные часы с участием участников специальной военной операции, оформление стендов, участие в акциях и т.п. Обучающимися МОУ «Суоярвская СОШ» совместно с наставниками из Движения Первых, Историко-краеведческого музея Суоярвского округа, специалистом фонда «Защитники Отечества» в 2024 г. была проведена большая исследовательская работа – были подготовлены 5 эссе и 2 видео о пятерых земляках - участниках СВО для участия во Всероссийском конкурсе творческих работ «Памяти героев верны». 2 октября состоялась большая торжественная презентация работ «Герои нашего времени» в кинотеатре «Космос» г.Суоярви, где ученики Суоярвской средней школы поделились рассказами о земляках, чья жизнь оборвалась на полях сражений СВО. На мероприятие были приглашены и члены семей погибших участников СВО.

*Целевые индикаторы подпрограммы выполнены, эффективность признается высокой - 1,0.*

Фактическое исполнение подпрограммы 3 *«*Организация культурно-досуговой деятельности*»* за отчётный период составило 32 805,39 тыс. рублей (99,7% от плана). В том числе реализация мероприятий на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности за счет субсидии из федерального бюджета 15 463,2 тыс.руб., на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек за счет субсидии из бюджета РК 498,7 тыс.руб.

за счет средств иных межбюджетных трансфертов для доступа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к сети Интернет 32,5 тыс.руб., на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходных обязательств местных бюджетов 202,8 тыс.руб.

На территории Суоярвского округа осуществляют свою деятельность 2 культурно-досуговых учреждения: МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского муниципального округа» и МБУ этнокультурный центр «Вешкелюс», которые исполняют полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

За 2024 год культурно-досуговыми учреждениями было организовано и проведено 804 культурно - массовых мероприятия, из них на платной основе – 245 мероприятий. Количество посещений данных мероприятий составило 51220 человек, из них на платной основе 9681.

Творческие коллективы и работники культурно-досуговых учреждений участвовали во Всероссийских, областных, районных фестивалях, конкурсах, акциях и смотрах, проводили концерты, мастер-классы, беседы, квесты, и др.

В целях популяризации общественно-культурной деятельности и сохранения

народных традиций в начале года был проведен цикл мероприятий, посвященных новогодним, рождественским праздникам, масленичным гуляниям, которые отличались особой яркостью и праздничным настроением. Наиболее посещаемыми и знаковыми стали такие мероприятия, как:

- Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы

- Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Суоярвского округа

- «День Кегри» (праздник урожая)

- Республиканский фестиваль юмора

- Республиканский конкурс «Супер Бабушка Яга»

- Республиканский фестиваль «Талант без границ»

- Республиканский фестиваль детских команд КВН.

В 2024 году было заключено соглашение с Министерством культуры Республики Карелия о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. В рамках данного соглашения были выделены средства в размере 503 780,74 руб. Успешное освоение субсидии позволило улучшить условия для культурного досуга жителей и укрепить материально-техническую базу учреждения культуры (приобретено звуковое оборудование).

В 2024 году проведен полный капитальный ремонт здания дома культуры в п. Лахколампи в рамках национального проекта «Культура». На основании соглашения между Министерством культуры Республики Карелия администрации Суоярвского муниципального округа на 2024 г. была предоставлена субсидия на развитие сети учреждений культурно-досугового типа и выделены средства в размере 18,4 млн. руб. на проведение капитального ремонта здания МБУК «КДЦ Суоярвского муниципального округа», расположенного по адресу: п.Лахколампи, ул. Клубная, д.1.

*В 2024 году программой и входящими в её состав 3 подпрограммами предусмотрено достижение 10 индикаторов, которые выполнены в полном объеме.*

*Муниципальная программы «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа» по результатам комплексной оценки признаётся высокой – (1,0).*

***4. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности на территории Суоярвского муниципального округа».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию инфраструктуры и благоустройства и отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 14.02.2023 № 185.

Фактическое исполнение программы 18 076,82 тыс. рублей (или 96,8 %) при плановом финансировании 18 681,58 тыс. руб.

Основные расходы: на содержание дорог общего пользования составили 12 967,2 тыс. руб., оплата судебных расходов 14,1 тыс. руб., уличное освещение 2 022,3 тыс. руб., асфальтирование, ямочный ремонт 800,0 тыс.руб., возмещение неустойки ООО «Севердорстрой» 373,2 тыс.руб.

Основные цели программы:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

- создание безопасных условий дорожного движения на дорогах общего пользования местного муниципального округа;

- обеспечение населения округа пассажирскими перевозками автомобильным транспортом.

Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Суоярвского муниципального округа выполнялось в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, заключенных с МУП «Суоярвская КУМИ».

В 2024 году начался ремонт региональных дорог Суоярви – Койринойя, Суоярви-Юстозеро проходящих в черте города Суоярви. Выполнены работы по ремонту дорожного полотна - по замене 12,2 км асфальтового покрытия, установки бордюров и подготовки основания тротуаров. В 2025 году планируется завершение работ по устройству тротуаров, освещения и обустройство остановочных пунктов.

В 2024 году завершены работы по ремонту мостов:

- через р. Саркайоки вблизи пос. Суйстамо

- через реку Шуя

- через реку Тихая

В д. Совдозеро установлен новый остановочный комплекс.

На улице Ленина в г. Суоярви обустроено 2 новых пешеходных перехода.

Выполнены работы по обустройству участка автомобильной дороги «Петрозаводск-Суоярви» недостающим освещением (вблизи п. Хаутаваара).

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» осуществляется капитальный ремонт участка региональной дороги в границах посёлка Лоймола на протяженности 3,5 километра. В 2024 году произведена замена основания дорожного полотна и водопропускных труб. Завершение ремонта, с устройством тротуаров, дорожных знаков и освещения планируется в 2025 году.

В 2024 году пригородные муниципальные маршруты являлись нерентабельными и непривлекательными для автотранспортных компаний из-за большой удаленности поселков, неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, малочисленного и нестабильного пассажиропотока. Эти факторы не позволяют организовать муниципальные маршруты в достаточном количестве и с удовлетворительным уровнем комфорта.

На сегодняшний день населенные пункты, как поселки Пийтсиеки, Лоймола, Райконкоски, Леппясюрья Суйстамо, Вегарус, Суоёки, Турханваара не имеют автобусного сообщения.

Администрация старается решить эту проблему всеми возможными способами. На постоянной основе проводятся открытые конкурсы на право перевозок по муниципальным маршрутам к данным населенным пунктам, однако все они признаются несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. В течение 2024 года данный конкурс проводился 8 раз.

Администрация, на основании многочисленных обращений от жителей данных населенных пунктов по вопросу возобновления пассажирских перевозок и высокой стоимости железнодорожных билетов направила обращения в адрес Главы РК Парфенчикова А.О. и депутата Законодательного собрания Республики Карелия Тишковой Т.В. с просьбой походатайствовать в решении вопроса о снижении стоимости на железнодорожном транспорте для жителей Республики Карелия при приобретении билета на поезда с целью передвижения в пределах округа или рассмотреть возможность прицепного вагона с более низкой ценой или же предусмотреть снижение цены на билеты для жителей республики или внедрение на постоянной основе маршрута рельсового автобуса для неэлектрифицированных направлений. Данные обращения взяты в работу.

В связи с поступлением 15 января 2024 года в Администрацию заявления от ИП Воробьева А.А о досрочном прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту «ж/д Вокзал – Новоселы – ж/д Вокзал», администрация провела открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок «ж/д Вокзал – Новоселы – ж/д Вокзал» по нерегулируемому маршруту на территории Суоярвского муниципального округа. Свидетельство выдано ИП Сорокину С.П. сроком на 5 лет.

*Целевые индикаторы выполнены 6 из 7, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой - 0,99.*

***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном округе».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования, культуры и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 23.01.2024 № 98.

Фактическое финансирование по программе предусматривались в объёме 14 178,30 тыс. рублей, или 99,5 % к плану. Из них 13 928,3 тыс. руб. расходы на содержание спортивной школы, расходы на мероприятия по программе «Развитие физический культуры и спорта»- 250,0 тыс.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном округе» поставлена цель: развитие массовой физической культуры и спорта.

В 2024 году Суоярвском округе наблюдалось увеличение числа жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, численность составила 60 %, в 2024 численность составляла 58 %. Общая доля людей с особыми потребностями, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов, составила 3 %.

В течение 2024 года спортсмены Суоярвского округа приняли участие в 56 муниципальных, республиканских и всероссийских спортивных мероприятиях (мероприятия Комплексного зачета среди городов и районов РК и спортивные мероприятия по видам спорта: плавание, лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, самбо, бокс, хоккей).

Ежегодно Администрацией, согласно плану мероприятий, производится закупка подарочной и сувенирной продукции для поощрения победителей и участников запланированных мероприятий.

Продолжает свою работу Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Центр тестирования провёл 15

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках тестирования норм ГТО испытание прошли 128 человек, 92 из них успешно справились с тестами. На 31 декабря 2024 года в АИС «ГТО» зарегистрировано 896 жителей Суоярвского округа.

*Целевые индикаторы выполнены 6 из 6, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (1,0).*

*6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».*

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовое управление администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 22.02.2023 № 236 (с изм.от 24.01.2024 года № 108).

Плановое финансирование программы на 2024 год предусмотрено в размере 6 428,05 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6 423,23 тыс. рублей, или 99,9% от утверждённых показателей.

Основные цели программы:

- Оптимизация управления муниципальным долгом Суоярвского муниципального округа;

- Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств и повышение качества бюджетного процесса.

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. Управление муниципальным долгом Суоярвского муниципального округа.

2. Совершенствование бюджетного процесса в Суоярвском муниципальном округе.

В рамках реализации **подпрограммы 1** **«Управление муниципальным долгом Суоярвского муниципального округа»** по расходам по источникам финансирования дефицита бюджета*»* бюджетные ассигнования исполнены в объеме 6 423,23 тыс. рублей или 99,9% от плана.

В рамках реализации подпрограммы для обеспечения достижения показателей были проведены следующие мероприятия:

**-**финансовым управлением Администрации рассматривались предложения главных распорядителей средств бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, кассовый план;

-на постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей.

- осуществлялась работа по сокращению невыясненных платежей.

В течение 2024 года продолжалась работа по эффективному управлению муниципальным долгом местного бюджета. Привлечено 55,8 млн.руб. кредитов, погашено 54,4 млн.руб. Муниципальный долг на 01 января 2025 года составил 74,5 млн.руб., увеличился на 1,5 млн. рублей.

На 2025 год стоит сложная задача - обеспечить сбалансированность бюджета, в условиях роста МРОТ на 16,6%, роста заработных плат по работникам культуры и педагогическим работникам дополнительного образования в соответствии с Указом Президента РФ, роста тарифов на коммунальные услуги.

Для реализации этой задачи необходимо безусловное выполнение мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов, проведение сбалансированной долговой политики с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством и соглашением с Министерством финансов Республики Карелия, обеспечение контроля за своевременным и полным использованием бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Республики Карелия.

Реализация Программы оздоровления финансов за 2024 год составила 100 % (при плане 31 647,25 тыс.руб. исполнено 31 647,25 тыс.руб.)

В рамках реализации **подпрограммы 2** **«Совершенствование бюджетного процесса в Суоярвском муниципальном округе»** финансирование не требуется.

Подпрограмма направлена на обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств и повышение качества бюджетного процесса.

В течение 2024 года производился мониторинг исполнения показателей и условий предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по Соглашению с Министерством Финансов Республики Карелия. За 2024 год все условия выполнены, в частности, в срок был проведен анализ оценки налоговых расходов, темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года составил 116,6% при утвержденном показателе 106,2%, принимались меры по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, начислений на оплату труда и оплату коммунальных услуг. Просроченная задолженность по бюджету округа по состоянию на 01.01.2025 отсутствует.

*Анализ эффективности программы показывает, что цель достигнута не в полном объеме, показатели 8 из 9 выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (0,99).*

***7. Муниципальная программа «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа, соисполнителем является МКУ «ЦУМИ и ЗР» по Суоярвскому району.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 14.02.2023 № 184.

Программа направлена на улучшения внешнего вида округа, приведения улиц, в состояние, отвечающее необходимым требованиям, оптимизации, развития и модернизации муниципальных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния; повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства муниципального округа.

Данной муниципальной программой предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

1. Развитие коммунальной сферы Суоярвского муниципального округа.

2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского муниципального округа.

3. Благоустройство территорий Суоярвского муниципального округа.

Фактическое исполнение **подпрограммы 1** **«Развитие коммунальной сферы Суоярвского муниципального округа»** 9 880,52 тыс. руб. или 61,4 % к плановому финансированию.

Целью подпрограммы является развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.

В 2024 году мы продолжили строительство твердотопливной (щеповой) котельной на 7 мВт по ул. Октябрьская, важнейший инфраструктурный проект для города. Строительство данной котельной позволит закрыть 4 старые угольные котельные, которые уже не могут работать в полную силу. Завершение работ запланировано в 2025 году.

На улице Ленина завершена модернизация системы теплоснабжения. Работы включали в себя замену 515,6 метров устаревших сетей теплоснабжения.

В 2024 году продолжилась работа по ремонту сетей водоснабжения в Суоярвском муниципальном округе.

В п. Лахколампи произведен ремонт водонапорной башни, выполнена реконструкция системы водоснабжения, в п. Леппясюрья выполнен капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведена из эксплуатации водонапорная башня, установлены частотные преобразователи, в п. Найстенъярви приобретен новый насос на насосную станцию.

В 2024 году Проведена работа по подготовке проектов на:

- капитальный ремонт участков сети водопровода по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Ленина, Объездная дорога, Суоярвское шоссе. Проект прошел госэкспертизу с положительным заключением 20.12.2024. Сформирована заявка на включение в программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025 год, стоимость проекта 14,9 млн.руб.

- капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Ленина от водонапорной башни до площади Дзержинского. Проект прошел госэкспертизу с положительным заключением 27.12.2024. Сформирована заявка на включение в программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025 год, стоимость проекта 4 млн.руб.

*Показатели эффективности подпрограммы выполнены 2 из 3, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации подпрограммы (1,0).*

Фактическое исполнение подпрограммы 2 «**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского муниципального округа»** составило 80 077,94 тыс. руб. (96,5 % к плану). Из них: взносы в Фонд капремонта 2 138,8 тыс. руб.; переселение граждан из аварийного жилья 68 864,5 тыс. руб., текущий ремонт жилых помещений 591,5 тыс.руб., выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования 816,7 тыс.руб., изготовление тех.плана и тех.паспорта 40,6 тыс.руб., обследование дома на пригодность или непригодность для проживания 50,0 тыс. руб., возмещение судебных расходов 70,9 тыс.руб., внедрение единой системы электронного документооборота 18,0 тыс.руб.

Цель подпрограммы: управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского муниципального округа, направленное на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета округа.

В ходе реализации подпрограммы решались следующие задачи:

1. Совершенствование системы управления и распоряжения земельно- имущественным комплексом Суоярвского муниципального округа;

2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа.

3. Обеспечение рационального и эффективного использования земель, находящихся в муниципальной собственности.

В собственности Суоярвского муниципального округа находится имущество, в том числе: здания, строения, сооружения и отдельные помещения, предназначенные для решения и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Все имущество, находящееся в муниципальной собственности разделено на имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, а также на имущество казны. Поступление имущества в казну округа осуществляется различными способами, в том числе: в результате передачи высвободившегося имущества, получения безвозмездно в собственность из государственной и муниципальной собственности, строительства новых объектов и т.д.

За 2024 год администрацией совместно с муниципальным казенным учреждением «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» удалось обеспечить в 2 раза больше неналоговых поступлений в бюджет округа, чем за аналогичный период 2023 года - 22,3 млн.руб. (против 12,9 млн.руб. в 2023 году).

- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа – 1,0 млн. руб.

- Доходы от продажи муниципального имуществ – 2,0 млн.руб.

- Прочие поступления от использования муниципального имущества (плата за найм жилых помещений) – 6,6 млн.руб.

- Доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и находятся в муниципальной собственности – 9,0 млн.руб.

- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа – 1,2 тыс. руб.

В течение 2024 года сумма задолженности за аренду земельных участков уменьшилась на 58%, что составило 587 тыс. руб. Такой объем обеспечения снижения задолженности (при плановом значении 15%) сделал Суоярвский муниципальный округ безусловным лидером по работе с задолженностью в Республике Карелия.

В 2024 году принят новый Генеральный план и Правила землепользования и застройки на Суоярвский муниципальный округ. Границы всех населенных пунктов (26) внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2024 году. Ведется работа по внесению территориальных зон.

В 2024 году по заявлению юридических и физических лиц было подготовлено и выдано 36 градостроительных планов на земельные участки.

За 2024 год в муниципальном округе введено в действие 2,17 тыс. кв.м.

Из муниципальной собственности в отчетном периоде было предоставлено 20 земельных участков, включая участки, высвобожденные после сноса аварийного жилищного фонда.

В целях поддержки льготных категорий граждан многодетным семьям было предоставлено 6 земельных участков (для сравнения, Министерством имущественных и земельных отношений за аналогичный период было предоставлено всего 7 земельных участков многодетным).

Освоение ранее неиспользуемых и освобожденных участков способствует рациональному использованию земельных ресурсов и напрямую стимулирует развитие индивидуального жилищного строительства, что обеспечивает устойчивое развитие территории.

Плановое исполнение  **подпрограммы 3** **«Благоустройство территорий Суоярвского муниципального округа»** 11 706,07 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 10 502,59 тыс. руб. или 89,7 % к плановому финансированию.

Расходы оплате за уличное освещение, тех. обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, энергоэффективные мероприятия 6 039,4 тыс.руб., содержание мест захоронения 491,1 тыс.руб., приобретение снегоуборщика и дренажного насоса 58,5 тыс. руб., аренда автотранспорта и спецтехники – 1 466,7 тыс. руб., составление сметы и ремонт колодцев 63,0 тыс. руб., т/о систем видеонаблюдения 88,0 тыс. руб., ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 100,0 тыс. руб., ремонт бенз.триммера 4,2 тыс. руб., приобретение хоз.товаров и бензина 517,7 тыс. руб., свод аварийных деревьев 138,0 тыс.руб., акарицидная обработка 11,9 тыс.руб., приобретение информационных табличек 6,7 тыс.руб., расчистка водоотводных канав 400,0 тыс.руб., установка закрытой контейнерной площадки п.Леппясюрья 367,0 тыс.руб., приобретение скамейки со спинкой за счет средств премии за лучший ТОС «Карьюшка» 10,0 тыс.руб., услуги по отлову, транспортировке и содержанию в приюте животных без владельцев(собак) за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия.

Основные цели подпрограммы:

- Создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания и отдыха на территории Суоярвского муниципального округа;

- Обеспечение архитектурного облика на территории Суоярвского муниципального округа;

- Содержание в надлежащем санитарном состоянии территорий Суоярвского муниципального округа;

- Обновление зеленого фонда города, улучшение его качественного и количественного состава.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере ЖКХ» реализуются комплексы природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, повышение качества городской среды, создание более комфортных, экологически безопасных и эстетически привлекательных условий проживания населения.

В 2024 году за счет средств бюджета Суоярвского муниципального округа проведены работы по ликвидации 3 несанкционированных свалок отходов производства и потребления.

В целом на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления израсходовано 100,0 тыс. руб. Субботники в 2024 году организовывались в весенне-осенний период и проводились в традиционном формате: благоустройство и уборка мест массового отдыха населения и производственных территорий с прилегающими к ним участками. Все желающие принять участие в субботнике были обеспечены необходимым инвентарем. В субботниках приняли участие работники предприятий и учреждений, учащиеся, а также общественные организации, волонтеры и творческие коллективы. Количество убранного мусора составило порядка 2 тонн.

Продолжена работа по озеленению и благоустройству территорий Суоярвского муниципального округа. Обслуживанием и содержанием объектов внешнего благоустройства территории Суоярвского муниципального округа осуществлялось круглогодично в рамках муниципального задания МКУ Центр информационно-хозяйственного обеспечения».

В рамках соглашения с индивидуальным предпринимателем на безвозмездной основе сведены аварийные деревья на общественных территориях и у жилого дома г. Суоярви в количестве 25 штук.

За предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений» в администрацию обратились 65 физических и юридических лиц.

Администрация организует работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства. Выполнен запланированный объем работ в рамках текущего содержания объектов внешнего благоустройства Суоярвского муниципального округа: выкошены и убраны 27 тыс. кв.м. газонов; очищены от мусора, снега и льда 4 529 кв.м. пешеходных дорожек, 370 кв.м. лестничных спусков; высажены 1000 единиц однолетней рассады в 50 цветниках.

*В 2024 году программой и входящими в её состав 3 подпрограммами предусмотрено достижение 12 индикаторов, 10 из них выполнены в полном объеме.*

*Муниципальная программы «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом» по результатам комплексной оценки признаётся средней – (0,78).*

***8.* *Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией».***

Ответственным исполнителем муниципальной программы является общий отдел управления делами администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 03.03.2023 № 279.

Цель программы: Повышение эффективности исполнения администрацией Суоярвского муниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных переданных государственных полномочий.

Фактическое финансирование программы исполнено в объёме 78 169,48 тыс. рублей, или 99,7 % к плану.

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. Функционирование администрации.

2. Социальная поддержка.

Фактическое исполнение подпрограммы 1 *«*Функционирование администрации*».*

Подпрограмма направлена на повышение эффективности муниципального управления в администрации Суоярвского муниципального округа.

Объем финансирования подпрограммы за 2024 год составил 65 046,01 тыс. рублей, или 99,6% к плановому финансированию.

В ходе реализации подпрограммы выполнены все показатели эффективности, а именно:

- расходы муниципального образования на содержание работников органов

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2024 году составили 3040 тыс. руб. при плане 1900 тыс. руб.;

- доля опубликованных НПА, подлежащих обнародованию в соответствии с нормами действующего законодательства - 100 %;

- количество муниципальных служащих администрации, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации составило 15 человек при плановом значении 4 человека;

- 100 % от общего числа муниципальных служащих своевременно предоставили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Фактическое исполнение подпрограммы 2 *«*Социальная политика*»* за отчётный год составило 12 123,47 тыс. рублей, или 92,4 % от планового финансирования.

Из них: *пенсионное обеспечение – 6 197,7 тыс. руб.* – дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсии муниципальным служащим, *социальное обеспечение населения – 8 057,2 тыс. руб.:* оплата за продукты питания, оказание услуг по организации питания, обучающихся из малоимущих семей и детей инвалидов в рамках программы АСП 7 251,5 тыс.руб., софинансирование АСП за счет средств местного бюджета 805,7 тыс.руб.;

*охрана семьи и детства – 10 365,1 тыс. руб.:*  обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 5 585,1 тыс.руб., расходы на осуществление деятельности органов опеки и попечительства 1 175,9 тыс. руб., расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (компенсация затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления) 111,7 тыс.руб.

Цель подпрограммы: полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Суоярвского муниципального округа.

В 2024 году в адрес администрации поступило 4 обращения от лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана помощь в виде продуктового набора на сумму 1000 рублей каждому, из них:

2 человека – в связи с освобождением из мест лишения свободы, 2 человека - находящимся в трудной жизненной ситуации.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования предоставляется материальная поддержка семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. Выплату компенсации части родительской оплаты за содержание ребенка в МДОУ и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в среднем получили 524 человека. Общая сумма выплат составила свыше 4,5 млн. руб.

Меры социальной поддержки предоставляются согласно постановления администрации Суоярвского муниципального округа № 217 от 21.02.2024 г. в части освобождения от платы за присмотр и уход в детском саду предоставляются родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей-сирот, детей оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. В 2024 году эти меры предоставлены 20 детям, общая сумма расходов составила 431 тыс. рублей. Постановлением Администрации Суоярвского муниципального округа №761 от 17.10.2022 г. освобождаются от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в период призыва гражданина (родителя (законного представителя) на военную службу по мобилизации или граждан Российской Федерации (родителя (законного представителя), направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года – в 2024 голу это 29 воспитанников дошкольных групп, общая сумма расходов составила 576 тысяч рублей.

В соответствии с государственной программой Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан) бесплатными завтраками и обедами обеспечены 496 обучающихся на общую сумму 8 130 555,56 руб. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях, дети-инвалиды, дети участников специальной военной операции, дети из семей граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, прибывших на территорию Республики Карелия в экстренном порядке, дети из малообеспеченных семей.

На осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот бюджету Суоярвского муниципального округа было выделено 5 696 900,00 рублей. Приобретено и предоставлено 4 однокомнатные квартиры.

*Степень достижения 7 плановых значений показателей характеризующих цель и задачи муниципальной программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой (1,0).*

**9*. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном округе».***

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 13.02.2023 № 170.

Программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение благоприятных условий, стимулирующих эффективную деятельность и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном округе;

- Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в продвижении ими товаров (работ, услуг).

На территории Суоярвского муниципального округа 1300 субъект малого и среднего предпринимательства, из которых 54 юридических лиц, 265 индивидуальных предпринимателей и 981 самозанятых. В отчетном 2024 году наблюдается снижение доли среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций Суоярвского муниципального округа по сравнению с 2023 годом на 4,5 процентных пункта (19,56 %). Это связано с ведением нового налогового режима «Налог на профессиональный доход», имеющий положительную тенденцию и динамику. Таким образом, часть наемных работников оформила «самозанятость» и  соответственно уменьшилась доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий.

Для создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на территории округа в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход» в Суоярвском муниципальном округе», субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывается финансовая поддержка в субсидировании части затрат или получение грантов в виде субсидий.

Финансирование программы в 2024 году не осуществлялось, в связи с этим субъекты малого и среднего предпринимательства не получали поддержку в рамках реализации муниципальной программы.

Администрация Суоярвского муниципального округа на постоянной основе проводит информационно-консультационную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства для стимулирования роста, производительности и конкурентоспособности.

В 2024 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказано более 10 консультации по вопросам создания собственного дела, государственной поддержки в рамках муниципальной и республиканских программ. Специалистами администрации также направляется вся поступающая информация о формах поддержки на местном и региональном уровне на электронные адреса субъектов МСП.

Проводятся заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с освещением вопроса оказания различного вида поддержки от всех профильных министерств.

В течение 2024 года на территории Суоярвского муниципального округа проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан:

# - 27 марта г. Суоярви;

- 20 июня п. Лоймола Суоярвского муниципального округа;

- 26 сентября п. Найстеньярви Суоярвского муниципального округа.

Разработан график заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, запланированных к проведению на территории поселений Суоярвского муниципального округа в 2025 году.

Также, одной из задач программы является оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых.

В 2024 году утвержден в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП на льготных условиях, в который вошли 10 объектов.

*Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признаётся удовлетворительной (0,49), 3 из 4 показателей выполнены.*

*10. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования, культуры и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 246.

Финансирование программы в 2024 году из средств республиканского бюджета не осуществлялось.

Основной целью является оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. На учёте в качестве участников программы по обеспечению жильём состоят 8 семей.

*В связи с отсутствием финансирования и невыполнения индикаторов данной программы, эффективность программы признаётся удовлетворительной (0,22).*

***11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 24.01.2023 № 101.

Фактическое исполнение программы за счет средств бюджета составило 5 тыс. рублей или 100% от планового финансирования.

В целях эффективного решения вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав при администрации создана комиссия по делам несовершеннолетних. В 2024 году субъектами профилактики проведено 146 межведомственных профилактических рейдов с целью проверки условий жизни несовершеннолетних, ведется консультативная и коррекционная работа, с целью профилактики правонарушений и преступлений, повышения мотивации к обучению. Также КДН и ЗП оперативно реагирует на поступающие сигналы о нарушении прав и интересов несовершеннолетних родителями, законными представителями.

В 2024 году проведено 29 заседаний КДН и ЗП (в т.ч. 5 выездных: 2 - п.Найстенъярви, 1- п. Поросозеро, 1 - п. Лоймола, 1 – г.Суоярви).

На профилактическом учете КДН и ЗП на 01.01.2025 состоит 14 несовершеннолетних, работа, с которыми ведется на основе актуализированных в 2024 году планов индивидуальной профилактической работы, по следующим направлениям: мероприятия с учащимися, мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательных учреждений, работа с родителями (законными представителями), мероприятия совместно с субъектами профилактики.

Снято с профилактического учета 7 несовершеннолетних: 3 по причине улучшения ситуации, 3 по причине достижения совершеннолетия, 1 в связи с изменением места жительства. 6 несовершеннолетних поставлены на профилактический учет. 1 несовершеннолетний помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за отчетный период – 12.

В период 2024 года снято с профилактического учета 4 семьи, 8 семей поставлено на учет. На 01.01.2025 года на учете в КДН и ЗП состоит 22 семьи.

В течении года в общеобразовательные учреждения Суоярвского муниципального округа направлялись методические рекомендации для социальных педагогов, специалистов, которые работают с детьми и молодежью, такие как «работа с насилием», «социализация обучающихся», «тревожные факторы поведения несовершеннолетних обучающихся», «позитивная социализация несовершеннолетних: взаимодействие социального педагога с родителями», «суицидальное поведение».

В рамках комплексной муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе» денежные средства в сумме 5000 рублей освоены в полном объеме. Приобретены плакаты для проведения профилактических бесед в общеобразовательных организациях на следующую тематику: комплекты плакатов «Профилактика курения», «Профилактика алкоголизма», «профилактика наркомании», «Онлайн-среда и безопасность. Как уберечь себя от виртуальных рисков». Плакаты переданы во все школы Суоярвского муниципального округа.

*Анализ показателей и мероприятий муниципальной программы позволяют сделать вывод, что задача выполнена, эффективность признается признаётся высокой (1,0).*

*12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Суоярвского муниципального округа».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 241.

Фактическое исполнение программы составило 713,9 тыс. руб. или 100,0% планового финансирования.

Цель программы: повышение уровня защиты населения и территории Суоярвского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения военных конфликтов и вследствие их ведения.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Суоярвского муниципального округа» осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации, а именно:

- взрывные работы по ликвидации ледяных заторов – 49,8 тыс. руб.

- восстановление пожарных пирсов в п. Райконкоски – 81,2 тыс. руб.;

- создание противопожарных минерализованных полос в п. Поросозеро, г. Суоярви – 526,4 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности отдела по МР, ГО и ЧС – 10,9 тыс. руб.;

- услуги Спецсвязи – 45,6 тыс. руб.;

- в зимний период установлены запрещающие аншлаги в местах массового выхода на лёд населения в количестве 16 шт., в летний период в необорудованных местах массового отдыха на водных объектах установлены знаки-аншлаги о запрете купания в количестве 20 шт.

По итогам 2024 года в Суоярвском муниципальном округе прошли подготовку – 5,28 тыс. человек, в том числе:

- должностные лица ГО и РСЧС - 37 человек;

- работающее население - 3168 человек;

- неработающее население - 1935 человек.

Обучением в рамках учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» было охвачено 432 школьников. Учебный план по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности» проводится с обучающимися 8-11 классов. Учебный план выполнен на 100%.

Анализ работы показывает, поставленные задачи по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2024 году выполнены.

Так, 1 показатель и мероприятие программы не удалось исполнить, в виду отсутствия денежных средств в бюджете Суоярвского муниципального округа на реконструкцию (модернизацию) системы оповещения. Бюджет Суоярвского муниципального округа планово дефицитный, предусмотреть необходимую (полную) сумму на реконструкцию (модернизацию) системы оповещения Суоярвского муниципального округа не представляется возможным. Для завершения реконструкции муниципальной системы оповещения населения Суоярвского муниципального округа в соответствие с технической документацией требуется финансирование в размере 16 296,02 тыс. рублей. Отделом по МР, ГО и ЧС администрации в конце 2024 года была направлена сводная бюджетная заявка по необходимым финансовым средствам на реконструкцию (модернизацию) системы оповещения в финансовое управление администрации размере 16 155,0 тыс. руб. Депутатами Суоярвского муниципального округа на запланированной сессии о принятие бюджета на 2025 год, рассмотрено 500,0 тыс.

*Целевые индикаторы выполнены 8 из 9, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (0,99).*

***13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 13.01.2023 № 72.

Фактическое исполнение программы составило 4 946, 08 тыс. руб. или 100% планового финансирования.

Основная цель муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Суоярвского муниципального округа.

С целью повышения уровня благоустройства и качества городской среды администрация Суоярвского муниципального округа ежегодно принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа» в 2024 году было благоустроено 2 общественных и 1 дворовая территории.

- благоустройство территории, расположенной между д. 2, 4 по ул. Суоярвское шоссе г. Суоярви (1 этап) – стоимость контракта составила 0,68 млн.руб.

- благоустройство территории расположенной между домом № 4 и Суоярвским шоссе г. Суоярви - стоимость контракта составила 2,78 млн. руб.

- благоустройство дворовой территории по ул. Кайманова 1А и 1Б, на общую сумму 1,47 млн. руб. На дворовой территориях выполнены следующие виды работ: установка скамеек, урн и освещения.

Общий объем расходов на все мероприятия составил 4 946 080,84 руб., из них за счет средств субсидии – 4 666 114,00 руб., средств местного бюджета – 279 966,84 руб. Основные мероприятия выполнены на 100 %.

*Все показатели эффективности программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (1).*

***14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Суоярвского муниципального округа».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 240.

Целью муниципальной программы является повышение уровня защищённости населения Суоярвского муниципального округа от проявления терроризма.

Фактическое исполнение муниципальной программы за счет средств местного бюджета составило 8,44 тыс. рублей или 100% от планового финансирования.

В сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма в администрации округа создана информационно-пропагандистская группа, ежегодно разрабатывается и утверждается план работы группы. На заседаниях АТК округа ежегодно рассматриваются вопросы о проводимой работе по противодействию идеологии терроризма на территории округа, в том числе в рамках взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Карелия и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия при реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, доводятся результаты работы информационно-пропагандистской группы.

В декабре 2023 года утвержден План основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Суоярвского муниципального округа на 2024 год, согласно которому проводилась работа муниципального образования.

Вопросы противодействия экстремистским проявлениям, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений рассматривались на заседаниях коллегиальных органов, в состав которых входят представители правоохранительных органов, органов безопасности, лидеры национальных, религиозных и молодежных общественных объединений. На территории округа осуществляют деятельность 4 общественных организаций и 3 религиозных организации, которые привлекаются к проведению мероприятий патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.

Разработаны и утверждены установленным порядком Планы действий сотрудников и обучающихся (воспитанников) при установлении на территории Суоярвского муниципального округа уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851.

Ежемесячно проводятся занятия с должностными лицами, ответственными за выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях и организациях, расположенных на территории Суоярвского муниципального округа.

Администрацией Суоярвского муниципального округа ежеквартально проводятся мероприятия с обучающимися образовательных организаций и распространение просветительских материалов (печатных изданий, наглядных пособий, онлайн-лекториев) об истории, культуре, традициях и обычаях народов и этнических общностей Республики Карелия в целях формирования общекультурных знаний, воспитания культуры межнационального и межконфессионального общения, активной позиции по противодействию проявлениям экстремизма в молодежной сфере.

*Целевые индикаторы выполнены 10 из 10, эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (1,0).*

*15. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Суоярвском муниципальном округе».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Программа направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Финансирование мероприятий для достижения целей и задач программы не требуется.

На территории Суоярвского муниципального округа зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Порядка 2,9 тыс.личных подсобных хозяйств населения.

Администрация Суоярвского муниципального округа на регулярной основе проводит информационную работу среди субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства, путем размещения информации на официальном интернет-портале Суоярвского муниципального округа, а также путем направления электронных писем с информацией о конкурсном отборе для предоставления гранта «Агростартап», с целью рассмотрения возможности принять участие в данном конкурсе в текущем году.

Вместе с тем, 17 мая 2024 года, с целью обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и перспектив развития сельскохозяйственной отрасли, администрация Суоярвского муниципального округа, совместно с потенциальными фермерами, посетила крестьянско-фермерское хозяйство Надежды и Владимира Шибаева из Пряжинского национального района. В 2019 году фермеры получили грант «Агростартап» на выращивание овощей, зеленых культур и садовой ягоды. Фермеры охотно поделились информацией от выбора сортов до современных технологий выращивания культур. В результате чего, потенциальные фермеры получили ценные знания и навыки в получении государственной поддержке, в повышении урожайности и качества продукции.

В 2024 году для расширения и сбыта своей продукции 2 фермера из Суоярвского округа получили право на сертификацию своего товара «Сделано в Карелии».

Получателями знака «Сделано в Карелии» стали ИП Богданова Вера и ИП Шалаева Елена.

Фермер Вера Богданова вместе с мужем занимается пчеловодством в родном селе недалеко от озера Суйстамонъярви. Фермер Елена Шалаева вместе с мужем ведет личное подсобное хозяйство около 30 лет. В прошлом году, благодаря победе в конкурсе «Агростартап» получила грант на разведение крупного рогатого скота.

Администрация на постоянной основе проводит информационно-консультационную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства для стимулирования роста, производительности и конкурентоспособности.

С целью расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции велась работа по организации и проведению ярмарок, организации торгового обслуживания при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Суоярвского муниципального округа.

*Целевые индикаторы выполнены 3 из 3, эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой (1,0).*

16. *Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Суоярвского муниципального округа».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Суоярвского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 20.01.2023 № 88.

Финансирование мероприятия для достижения целей и задач программы не требуется.

Целью программы является создание благоприятных условий для развития торговой деятельности в Суоярвском округе, максимально полное удовлетворение потребностей населения в качественных товарах по доступным ценам в пределах шаговой доступности за счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли.

Инфраструктура потребительского рынка и услуг составляет: 117 стационарных торговых объектов, из которых 61 магазинов являются продовольственными, 45 – непродовольственными, 11 нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски, палатки, фудтраки).

На территории Суоярвского муниципального округа существенное влияние на оборот розничной торговли оказывают магазины федеральных торговых сетей, такие как: «Магнит», «Пятерочка», «Fix Price», «Красное & Белое», «Бристоль» а также магазины региональной торговой сети «Олония», «Беккер».

В 2024 году норматив фактической обеспеченности населения стационарными торговыми объектами превысил на 33 % и составил 117 ед., нестационарными торговыми объектами перевыполнен на 37,5% и составил 11 ед.

Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа осуществляет ежеквартально мониторинг цен в торговых объектах и направляет в Министерство экономического развития Республики Карелия для аккумулирования данных по республике в целом и проведения соответствующей аналитики.

По данным Карелиястат оборот розничной торговли по организациям всех видов экономической деятельности в 2024году составил 1512,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,0 % больше, чем в 2023 году.

В соответствии с Планом проведения ярмарок на территории округа в 2024 году проведено 2 сельскохозяйственные ярмарки, на которых торговали 35 участников, 6 ярмарок выходного дня, 2 из которых специализированные (рыбная и мясная), в которых приняли участие 26 предпринимателей, а также 1 праздничная ярмарка (19 участников).

На всех ярмарках места для местных товаропроизводителей предоставлены бесплатно.

Тематические ярмарки выходного дня – рыбная и мясная имел колоссальный успех, был обеспечен дополнительный сбыт сельскохозяйственной продукции, привлечены в Суоярвский округ новые предприниматели, ранее не торговавшее в округе, а также увеличился поток покупателей и жители округа были восхищены новизной представленной продукции. На ярмарках был представлен большой ассортимент сельскохозяйственной продукции (овощи, мед, рыба, мясо и колбасные изделия, саженцы).

*В отчетном году для оценки эффективности муниципальной программы предусмотрено 5 показателей эффективности, 4 - выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой (0,98).*

***17.*** ***Муниципальная программа «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном округе».***

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 20.01.2023 № 87.

Программа направлена на создание благоприятной конкурентной среды развития туристского комплекса в Суоярвском муниципальном округе для обеспечения роста въездных туристских потоков, стимулирование социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа, а также легализация теневого сектора туристических объектов.

Финансирование мероприятий для достижения целей и задач программы не требуется.

В 2024 году Администрацией продолжена работа по легализации объектов туристской инфраструктуры. В настоящее время сформирован реестр мест туристического пребывания, расположенных на территории Суоярвского муниципального округа, в который по состоянию на 01.01.2025 года вошел 33 туристический объект размещения, что на 22 % больше, чем в 2023 году (27 объектов).

В 2024 году введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет 2 гостевых дома общей площадью 68 кв.м. В нескольких туристических объектах с 2024 года дополнительно предоставляются услуги по аренде sap-бордов, снегохода, ватрушки, лыж, бани, чана. Предлагаются услуги хайха-йога, катание на банане по льду озера.

Администрацией Суоярвского муниципального округа проводятся профилактические действия с правообладателями объектов туристической деятельности и земельных участков под ними, а именно: проведение выездных обследований, разъяснительных бесед и выдача предостережений в случае выявления признаков нарушений.

Правообладателям туристических объектов направлялись предложения по изменению функциональной или территориальной зоны на зону рекреационного назначения в рамках проведения работ по подготовке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Суоярвского муниципального округа.

В 2024 году приняты документы территориального планирования и градостроительного зонирования, в которых было предусмотрено увеличение площади зон, предназначенных для ведения туристической деятельностью.

Одним из показателей эффективности реализации муниципальной программы является выдача субсидий, в том числе грантов по направлениям в сфере туризма. В 2024 году данный показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

*Показатели достигнуты по 3 из 4 показателям. На субсидии и гранты заявок не поступило. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается средней (0,96).*

*18. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в Суоярвском муниципальном округе».*

Реализация муниципальной программы осуществлялась отделом образования и социальной политики администрации Суоярвского муниципального округа.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в Суоярвском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 27.02.2023 № 247.

Финансирование мероприятия для достижения целей и задач программы не требуется.

Целью программы является формирование навыков здорового образа жизни и укрепление общественного здоровья граждан Суоярвского муниципального округа.

В ходе реализации муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

1) Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая физическую активность, здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;

2) Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной компании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

3) Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию;

4) Повышение качества жизни инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Суоярвского округа. В Суоярвском округе ежегодно наблюдается увеличение числа жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

В Суоярвском округе ежегодно наблюдается увеличение числа жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2024 году численность составила 60 %, в 2023 численность составляла 58 %. Общая доля людей с особыми потребностями, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом от общей численности инвалидов, составила 3 %.

В образовательных учреждениях Суоярвского муниципального округа на постоянной основе проводятся классные часы на тему: «Формирование здорового образа жизни».

Информация о проведении спортивных мероприятий на территории округа размещается на официальном интернет-портале Суоярвского муниципального округа, в группе «ВКонтакте», а также в районной газете «Суоярвский вестник».

Деятельность администрации по исполнению полномочий по развитию физической культуры и массового спорта направлена на пропаганду здорового образа жизни и массового спорта, приобщение жителей округа к регулярным занятиям физической культурой, развитие инфраструктуры спорта. Мероприятия проводятся на постоянной основе.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном округе» поставлена цель: создание условий для значительного увеличения числа жителей Суоярвского округа, систематически занимающихся физической культурой, спортом и ведущих здоровый образ жизни, для подготовки спортивного резерва, повышения спортивного мастерства спортсменов, улучшения спортивной инфраструктуры.

В течение 2024 года спортсмены Суоярвского округа приняли участие в 56 муниципальных, республиканских и всероссийских спортивных мероприятиях (мероприятия Комплексного зачета среди городов и районов РК и спортивные мероприятия по видам спорта: плавание, лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, самбо, бокс, хоккей).

В рамках тестирования норм ГТО испытание прошли 128 человек, 92 из них успешно справились с тестами. На 31 декабря 2024 года в АИС «ГТО» зарегистрировано 896 жителей Суоярвского округа.

В Суоярвской спортивной школе разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по виду спорта: «Баскетбол», «Плавание», «Лыжные гонки», «Футбол», «Спортивная гимнастика», «Пауэрлифтинг», «Бокс».

Всего в округе 52 спортивных сооружения: ФОК, 25 плоскостных спортивных сооружений, 17 спортивных залов, тренажерный зал, бассейн, лыжная база, хоккейный корт. Спортивные объекты, находящиеся в аварийном состоянии и требующие капитального ремонта в Суоярвском муниципальном округе, отсутствуют.

На территории Суоярвского муниципального округа в 2023 году, по данным ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ», эпидемий, эпизоотий и эпифитотий не зафиксировано. ЧС локального характера не вводилось.

*Все показатели эффективности реализации программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признаётся высокой (1,0).*