РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

XXХIV сессия                                                                                                   I созыв

РЕШЕНИЕ

26.06.2025                                                                                                              № 368

О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 21.04.2023 № 466 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа», Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

- Принять к сведению сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2024 год (приложение к настоящему решению).

- Признать эффективность реализации муниципальных программ в 2024 году удовлетворительной.

- Рекомендовать отделам и структурным подразделениям администрации Суоярвского муниципального округа продолжить реализацию муниципальных программ в 2025 году и работу по совершенствованию системы целевых показателей программ и объемов финансирования программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ.

- Отделу по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа подготовить в 2026 году сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2025 год.

- Опубликовать сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2024 год на официальном интернет-портал Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета

Суоярвского муниципального округа	  	                                                   Н.В. Васенина

Глава Суоярвского муниципального округа			                                 Р.В. Петров

Приложение к решению

Совета Суоярвского муниципального округа

от 26.06.2026 № 368

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа за 2024 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Суоярвского муниципального округа от 21.04.2023 № 466 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа».

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа ответственными исполнителями муниципальных программ.

Согласно Перечню муниципальных программ Суоярвского муниципального округа, утвержденному распоряжением администрации Суоярвского муниципального округа от 20.11.2023 № 827 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суоярвского муниципального округа на 2024 год» в Суоярвском муниципальном округе действовало 18 муниципальных программ.

В 2024 году финансирование расходов производилось по 12 муниципальным программам. Все программы исполнены в среднем на 98,4%.

В 2024 году на 100 % выполнен запланированный уровень расходов по                      4 муниципальным программам из 12:

- «Молодежь Суоярвского муниципального округа»;

- «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе»;

- «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа».

- «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Суоярвского муниципального округа».

По финансированию муниципальных программ в сравнении с 2023 годом первое место в расходах занимает программа – «Развитие образования», второе - «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом», третье – «Осуществление полномочий местной администрацией», четвертое – «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа», пятое – «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности на территории Суоярвского муниципального округа».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе отчетных данных в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями по следующим показателям:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и их плановых значений по  каждому индикатору (показателя).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Полнота освоения финансовых средств определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В течение года в программы вносились изменения, в связи с уточнением сумм финансирования, мероприятий и продление сроков реализации.

Результаты комплексной оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств с учетом хода их реализации и представлены в Приложении 1.

По результатам комплексной оценки эффективности выполнения

18 муниципальных программ:

- 15 программ имеют высокий уровень - Компл.оценка составляет более 0,95 %;

- 1 программа имеет средний уровень – Компл.оценка составляет не менее 0,85%;

- 2 программы удовлетворительный - Компл.оценка составляет менее 0,75%;

Вывод:

По результату анализа комплексной оценки эффективности реализации, муниципальные программы признаны эффективными, но требуют корректировки в части изменения значений показателей эффективности и (или) объемов финансирования программы.

Таким образом, для достижения более динамичного развития округа во всех стратегических направлениях, ответственным исполнителям муниципальных программ с неудовлетворительным исполнением необходимо учесть данный момент в распределении финансирования по этим программам в 2025 году.

Приложение №1

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ

за 2024 год

| № | Наименование муниципальных программ | Уровень финансирования % | Оценка выполненияиндикаторов Факт/план | Уровень эффективности % | Комплексная оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования Суоярвского муниципального округа» | 98,6 | 11/11 | 0,99 | Высокая |
| 2. | «Молодежь Суоярвского муниципального округа» | 100 | 3/3 | 1,0 | Высокая |
| 3. | «Развитие культуры Суоярвского муниципального округа» | 98,5 | 10/10 | 0,99 | Высокая |
| 4. | «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществления дорожной деятельности на территории Суоярвского муниципального округа» | 96,8 | 6/7 | 0,99 | Высокая |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском муниципальном округе» | 99,5 | 6/6 | 0,99 | Высокая |
| 6. | «Управление муниципальными финансами» | 99,9 | 8/9 | 0,99 | Высокая |
| 7. | «Комплексное развитие Суоярвского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управление муниципальным имуществом» | 90,7 | 10/12 | 0,78 | Средняя |
| 8. | «Осуществление полномочий местной администрацией» | 99,7 | 7/7 | 0,99 | Высокая |
| 9. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Суоярвском муниципальном округе» | не финансировалась | 3/4 | 0,49 | Удовлетворительная |
| 10. | «Обеспечение жильем молодых семей» | не финансировалась | 0/0 | 0,22 | удовлетворительная |
| 11. | «Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном округе» | 100 | 6/6 | 1,0 | Высокая |
| 12. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Суоярвского муниципального округа» | 97,9 | 9/9 | 0,99 | Высокая |
| 13. | «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского муниципального округа» | 100 | 5/5 | 1 | Высокая |
| 14. | «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Суоярвского муниципального округа» | 100,0 | 10/10 | 1 | Высокая |
| 15. | «Развитие сельского хозяйства в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 3/3 | 1 | Высокая |
| 16. | «Развитие торговли в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 4/5 | 1 | Высокая |
| 17. | «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 3/4 | 0,86 | Высокая |
| 18. | «Укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в Суоярвском муниципальном округе» | финансирования не требует | 4/4 | 1 | Высокая |