## МЕГАХОД (3)
Оперативная информация хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований для работы в зимних условиях 2009/2010 года.
[13 empty] | по состоянию на | 17.09.09. г.
№ п/п | Мероприятия |  |  |  | 27.06.2003г. | 04.07.2003г. | 11.07.2003г. | 18.07.2003г. | 25.07.2003г. | 1.08.2003г. | 8.08.2003г. | Суоярвский район | Суоярвское городское поселение | Вешкельское сельское поселение | Найстеньярвское сельское поселение | Поросозерское сельское поселение | Лоймольское сельское поселение
А | Б | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка котельных, единиц | ВСЕГО |  | План |  |  |  |  | 469 | 480 | 479 | 30 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7
|  |  | Факт | [5 empty] | 107 | 150 | 173 | 27 | 14 | 0 | 4 | 2 | 7
|  |  |  | Всего % |  |  |  |  | 0.70861 | 0.81081 | 0.78995 | 90 | 93.3333 | 0 | 100 | 66.6667 | 100
|  | Муниципальные |  | План | 420 | 420 | 420 | 420 | 412 | 420 | 420 | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7
|  |  | Факт |  | 45 | 67 | 83 | 100 | 105 | 148 | 171 | 25 | 13 |  | 3 | 2 | 7
|  |  |  | Всего % | 55.56% | 65.05% | 66.94% | 69.93% | 70.47% | 80.87% | 78.8% | 92.5926 | 100 | 0 | 100 | 66.6667 | 100
|  | Ведомственные |  | План |  |  |  |  | 5700% | 6000% | 5900% | 1: 3; 2: 2; 4: 1
|  |  | Факт | [5 empty] | 200% | 200% | 200% | 1: 2; 2: 1; 4: 1
|  |  |  | Всего % |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 1: 66.6667; 2: 50; 4: 100
2 | Подготовка тепловых сетей, км. |  |  | План | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 43.964 | 24.624 | 1.1 | 10.3 | 3.95 | 3.99
|  |  | Факт |  | 291.46 | 320.92 | 353.53 | 420.19 | 456.99 | 504.09 | 545.96 | 42.964 | 24.624 | 1.1 | 9.8 | 3.45 | 3.99
|  |  |  | Всего % | 79.68% | 84.68% | 90.66% | 98.19% | 100.4% | 96.27% | 96.45% | 97.7254 | 100 | 100 | 95.1456 | 87.3418 | 100
3 | Замена ветхих тепловых сетей, км |  |  | План | 47.318 | 47.322 | 47.322 | 47.322 | 47.322 | 47.322 | 47.322 | 0.83 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.07
|  |  | Факт |  | 2.914 | 3.432 | 4.913 | 5.215 | 5.985 | 7.848 | 10.2 | 0.49 | 0.22 |  | 0.2 |  | 0.07
|  |  |  | Всего % | 60.76% | 71.13% | 84% | 79.34% | 87.08% | 91.09% | 99.05% | 59.0361 | 61.1111 |  | 100 | 0 | 100
4 | Подготовка водопр-ных сетей, км |  |  | План | 1105.7 | 1105.7 | 1105.703 | 1105.703 | 1105.703 | 1105.703 | 1105.703 | 48.85 | 23.7 | 5.25 | 8.9 | 4.3 | 6.7
|  |  | Факт |  | 124.65 | 139.33 | 170.47 | 221.97 | 450.24 | 599.93 | 668.58 | 45.05 | 20.7 | 5.25 | 8.1 | 4.3 | 6.7
|  |  |  | Всего % | 83.29% | 70.27% | 83.37% | 94.81% | 102.4% | 103.1% | 101.7% | 92.2211 | 87.3418 | 100 | 91.0112 | 100 | 100
5 | Замена ветхих водопр-ных сетей, км |  |  | План | [7 empty] | 0.31 | 0 | 0.1 | 0.21 | 0 | 0
|  |  |  | Факт | 3.071 | 4.966 | 4.576 | 4.934 | 5.514 | 6.624 | 8.129 | 1: 0.472; 4: 0.46; 6: 0.012
|  |  |  | Всего % | 112% | 83.97% | 104.2% | 115.4% | 127.8% | 121.8% | 107.8% | 1: 152.2581; 3: 0; 4: 219.0476
6 | Подготовка электросетей, км |  |  | План | 13502.3 | 13502.3 | 13502.3 | 7639.04 | 7639.04 | 7639.04 | 7639.04 | 1: 900
|  |  | Факт |  | 1438.55 | 672.8 | 957 | 2058.965 | 2093.365 | 2228.365 | 2326.065 | 1: 888
|  |  |  | Всего % | 114.9% | 49.04% | 61.58% | 77.4% | 77.78% | 76.49% | 77.73% | 1: 98.6667
7 | Замена ветхих электросетей, км |  |  | План | 12181.67 | 11799.09 | 11799.09 | 11799.09 | 11799.09 | 11799.09 | 11799.09 | 1: 25
|  |  | Факт |  | 355.3 | 801.94 | 1123.28 | 1253.49 | 1413.25 | 1515 | 2059.1 | 1: 13
|  |  |  | Всего % | 68.24% | 60.08% | 79.19% | 80.07% | 84.66% | 80.34% | 92.7% | 1: 52
А | Б
8 | Подготовка жилфонда, тыс. квм. |  |  | План | 588 | 854 | 855 | 929 | 929 | 929 | 929 | 554.5 | 238 | 15.27 | 91.53 | 119.2 | 90.5
|  |  | Факт |  | 19 | 49 | 69 | 77 | 111 | 123 | 157 | 517.14 | 211.44 | 15.07 | 90.33 | 109.8 | 90.5
|  |  |  | Всего % | 126.7% | 65.33% | 50.74% | 50.99% | 65.29% | 71.93% | 72.69% | 93.2624 | 88.8403 | 98.6902 | 98.689 | 92.1141 | 100
9 | Подготовка объектов соцсферы, единиц |  |  | План | 181 | 196 | 217 | 216 | 216 | 216 | 216 | 68 | 24 | 5 | 14 | 8 | 17
|  |  | Факт |  | 16 | 24 | 33 | 40 | 46 | 49 | 59 | 65 | 23 | 5 | 14 | 6 | 17
|  |  |  | Всего % | 69.57% | 60% | 73.33% | 86.96% | 93.88% | 94.23% | 105.4% | 95.5882 | 95.8333 | 100 | 100 | 75 | 100
| Капремонт |  |  | План | [7 empty] | 1: 2.573; 4: 1.95; 5: 0.623
10 | жилфонда, |  |  | Факт | [7 empty] | 1: 1.95; 4: 1.95
| тыс. квм. |  |  | Всего % | [7 empty] | 1: 75.787; 4: 100; 5: 0
| Подготовка |  |  | План | [7 empty] | 14 | 5 | 2 | 3 |  | 4
11 | ВОС, КОС, |  |  | Факт | [7 empty] | 14 | 5 | 2 | 3 |  | 4
| КНС, ед. |  |  | Всего % | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
| Проведение |  |  | План | [7 empty] | 24 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1
12 | противоавр |  |  | Факт | [7 empty] | 13 | 6 | 2 | 3 | 2
| тренировок |  |  | Всего % | [7 empty] | 54.1667 | 40 | 100 | 100 | 66.6667 | 0
13 | Создание ТЭР, в т.ч. |  |  | Всего % | bar: 2 to 6
| Уголь, тн. |  |  | План | [7 empty] | 1: 772.8; 2: 772.8
|  |  |  | Факт | [7 empty] | 1: 260.2; 2: 260.2
| Мазут, тн. |  |  | План | [7 empty] | 1: 60; 3: 60
|  |  |  | Факт | [7 empty] | 1: 60; 3: 60
| ДТ, тн. |  |  | План
Факт
| Щепа, тн. |  |  | План | [7 empty] | 1: 2063; 5: 2063
|  |  |  | Факт | [7 empty] | 1: 3203; 5: 3203
| Торф, тн. |  |  | План
Факт
| Дрова, тн. |  |  | План | [7 empty] | 3317.8 | 1908 |  | 499.8 | 177 | 733
|  |  |  | Факт | [7 empty] | 3062.05 | 2154.6 |  | 225 | 150 | 532.45
14 | Задолженность за ТЭР | тыс. руб. |  | Всего | [7 empty] | 34787.5 | 28314.5 | 0 | 5553 | 0 | 920
| Уголь |  |  | Всего | [7 empty] | 1: 1346.2; 2: 1346.2
| Мазут, ДТ |  |  | Всего | [7 empty] | 1: 0; 3: 0
| Щепа,торф |  |  | Всего | [7 empty] | 1: 0
| Тепло-,элек |  |  | Всего | [7 empty] | 31897.9 | 26286.9 | 0 | 5553 | 0 | 58
| Топ. дрова |  |  | Всего | [7 empty] | 1: 1543.4; 2: 681.4; 6: 862
15 | Создание |  |  | План | [7 empty] | 741.46 | 442.16 | 58.8 | 100 | 100 | 40.5
| авар.запаса |  |  | Факт | [7 empty] | 540.08 | 326.88 | 25.4 | 100 | 50 | 37.8
| МТР |  |  | Всего % | [7 empty] | 72.8401 | 73.928 | 43.1973 | 100 | 50 | 93.3333
Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район"
| Подпись ответственного лица |  |  | 5-16-58
Note on G27: User2: ошибка